## OBRAS_EM_ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
OBJETO | LICITAÇÃO | ORDEM INÍCIO DO SERVIÇO | VALOR INICIAL | VALOR MEDIDO | PERCENTUAL CONCLUÍDA | STATUS | STATUS
CONSTRUÇÃO DE DIQUES, MURO FOLDER, RESERVATÓRIOS DE CONTENÇÃO E MICRODRENAGENS NO JARDIM SEMPRE VERDE E RUA RAFAEL BEHAR. | -- | 2013-12-16 | 12426030.46 | 3402411.09 | 27.38% | PARALISADA | A paralisação decorre de pendência judicial na desapropriação das terras, que tramita perante o TJSP sob o nº 010654-74.2015.8.26.03023. Sem previsão de retorno a Execução.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM ORLANDO CHESINI OMETTO, EM JAHU/SP | CE_001/2024 | 2024-06-05 | 2002592.89 | 437242.15 | 21.83% | PARALISADA | A paralisação decorre aditivo de obra que se encontra em análise no governo estadual.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO QUANTO À ACESSIBILIDADE DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE JAHU, UTILIZADOS COMO UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | TP_016/2023 | 2023-08-21 | 572167.31 | 132527.29 | 23.16% | PARALISADA | A paralisação decorreu de adequações no projeto devido a alterações no espaço de Implantação, entretanto a empresa contratada demonstrou não interesse em dar continuidade na obra.