## OBRAS_CONCLUÍDAS
OBRAS EM CONCLUÍDAS
| OBJETO | LICITAÇÃO | FORNECEDOR | ORDEM DE INÍCIO DO SERVIÇO | TOTAL LICITADO | TOTAL OFERTADO | ADITIVO | VALOR PAGO | QTDADE MEDIÇÕES | PERCENTUAL CONCLUÍDA | STATUS | PREVISÃO DE CONCLUSÃO
7 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT) PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE FUNDAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 6484/2020, NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A EMEF JARDIM EUROPA, EM JAHU/SP | CE_0019/24 | GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SONDAGENS LTDA | 2024-11-13 | 8933.33 | 7300 | - | 7300 | 1ª | 100% | CONCLUÍDA | 2024-11-26
1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE ESCOLA – PADRÃO FDE, 7 SALAS, NO JARDIM DONA EMÍLIA, JAHU/SP | CONCORRÊNCIA PÚBLICA_002/2022 | KACEL KARAM CURI ENGENHARIA LTDA | 2023-04-17 | 3745923.63 | 3480076.24 | - | 3331325.73 | 16ª | 95.73% | CONCLUÍDA | 2024-12-13
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTI) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU. | TP_029/2023 | AMPLITUDE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA | 2023-12-04 | 135666.4 | 135666.4 | 5969.91 | 141636.31 | 6ª | 100% | CONCLUÍDA | 2024-07-17
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA O PAÇO MUNICIPAL DE JAHU/SP, JUNTAMENTE COM A APROVAÇÃO DO PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | TP_ 030/2023 | A&F ARQUITETURA E PROJETOS LTDA ME | 2024-01-15 | 9418.96 | 8939.98 | - | 8939.98 | ÚNICA | 100% | CONCLUÍDA | 2024-06-25
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO JAHU (BANHARÃO VELHO), NA CIDADE DE JAHU/SP | TP_015/2023 | AMPLITUDE ENGENHARIA LTDA | 2023-06-05 | 542469.4 | 536068.2 | - | 536068.2 | 3ª | 100% | CONCLUÍDA | 2023-09-12
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | TP_013/2023 | FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 2023-10-16 | 787592.61 | 748162.59 | - | 748162.59 | ÚNICA | 100% | CONCLUÍDA | 2023-12-19
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECAPEAMENTO DE VIAS COM FRESAGEM NO MUNICÍPIO DE JAHU (RUA JOSÉ MASSUCATO) | TP_017/2023 | FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 2023-09-18 | 1336853.92 | 1176362.84 | - | 1176362.84 | ÚNICA | 100% | CONCLUÍDA | 2023-11-17
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO DO JARDIM ORLANDO OMETTO, NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | TP_006/2023 | GILIOLI INFRAESTRUTURA LTDA S/A | 2023-07-31 | 1524979.25 | 1265699.35 | - | 1265699.35 | ÚNICA | 100% | CONCLUÍDA | 2023-09-04
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS DO CENTRO POP DE JAHU/SP | TP_ 001/2024 | EXTINFLAM SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA | 2024-06-13 | 10949.81 | 4865 | - | 4865 | ÚNICA | 100% | CONCLUÍDA | 2024-06-25
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO PROLONGAMENTO DA AVENIDA PAULO PACHECO FILHO, JARDIM CONDE DO PINHAL I, JAHU/SP | TP_ 022/2023 | FADINI CONSTRUÇÕES EIRELI | 2023-09-11 | 1007342.31 | 792206.94 | - | 792206.94 | 2ª | 100% | CONCLUÍDA | 2023-12-07
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA DA COBERTURA DO POUPATEMPO, EM JAHU/SP | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2024 | CONSTRUTORA BECAU LTDA | 2024-05-01 | 149213.49 | 94766.71 | - | 74541.75 | ÚNICA | 100% | CONCLUÍDA | 2024-08-01
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CMEI PROCOPIO DE LIMA – VILA RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE JAHU | Tomada de Preços n.° 001/2023 | CONSFORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2023-07-31 | 42587.65 | 20990 | - | 20990 | ÚNICA | 100% | CONCLUÍDA | 2024-06-25
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE JAHU, UTILIZADOS COMO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAHU | TP_ 011/2023 | DLM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 2023-11-21 | 170938.52 | 54700.24 | - | 54700.24 | 3ª | 100% | CONCLUÍDA | 2025-03-15
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | TP_ 004-REP-2/2023 | AMPLITUDE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA | 2023-10-09 | 2331662.31 | 2327180.39 | - | 1106190.4175 | 7ª | 47.53% | SANÇÕES APLICADAS | 2024-08-04
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO COMPLETA DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES COM ÁREA INFERIOR A 750 M² E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA (AVCB) E CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO (CLCB) JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | TP_ 019/2023 | NILTON COSTA ENGENHARIA CIVIL LTDA | 2023-10-03 | 241303.42 | 185000 | 14307.99 | 185763.7 | 5ª | 100% | CONCLUÍDA | 15/04/2025
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA DA COBERTURA DO TIRO DE GUERRA, EM JAHU/SP. | CE_015/2024 | FLANT CONSTRUTORA LTDA | 2025-01-06 | 163122.97 | 134899.99 | 0 | 163122.97 | ÚNICA | 100% | CONCLUÍDA | 02/04/2025
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DE PISO ELEVADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU/SP | CE_020/2024 | ADLER FUST COMERCIAL LTDA | 2025-01-13 | 58558.26 | 58500 | - | 55254.38 | ÚNICA | 100% | CONCLUÍDA | 13/05/2025
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JAHU /SP – NOSSA RUA | TP_ 012/2023 | DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA | 2024-02-05 | 2007768.3 | 1996639.05 | 163424.78 | 2160063.83 | 3ª | 100% | CONCLUÍDA | 11/10/2024
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA REGIÃO DO BAIRRO RESIDENCIAL FREI GALVÃO, EM JAHU/SP | TP_028/2023 | ADLER FUST COMERCIAL LTDA | 2024-01-23 | 52847.54 | 52846.09 | -4224.01 | 48622.08 | 2ª | 100% | CONCLUÍDA | 2024-03-22
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DOUTOR NEVES, NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | TP_010/2023 | ACASI CONSTRUTORA LTDA | 2023-05-22 | 1607865.67 | 1601356.1 | -7068.56 | 1594287.54 | 8ª | 100% | CONCLUÍDA | 2024-03-27
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO BAIRRO JARDIM ORLANDO OMETTO II – JAHU/SP | TP_037/2023 | ADLER FUST COMERCIAL LTDA | 2024-01-23 | 34967.71 | 34927.14 | -4259.39 | 30667.75 | 2ª | 100% | CONCLUÍDA | 2024-03-22
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PEDAGÓGICA NA EMEF PROFª NORMA BOTELHO EM JAHU/SP | TP_039/2023 | FIPE ENGENHARIA LTDA. | 2024-02-26 | 149175.23 | 133959.31 | -1588.59 | 132370.72 | 3ª | 100% | CONCLUÍDA | 2024-06-18
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANFIL NO JARDIM JOÃO BALAN II, NO MUNICÍPIO DE JAHU | TP_014/2023 | PANTACULO CONSTRUCOES CIVIL E COMERCIO LTDA | 2023-10-18 | 24988.03 | 21938.03 | -3311.55 | 18938.03 | 2ª | 100% | CONCLUÍDA | 2023-12-17
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANFIL NO JARDIM ITATIAIA, NO MUNICÍPIO DE JAHU | TP_008/2023 | PANTACULO CONSTRUCOES CIVIL E COMERCIO LTDA | 2023-12-04 | 35986.44 | 33546.44 | -10262.81 | 23283.63 | 2ª | 100% | CONCLUÍDA | 2024-03-04
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA MUNICIPAL EM JAHU/SP | TP_043/2023 | ADLER FUST COMERCIAL LTDA | 2024-03-28 | 77256.11 | 77256 | - | 77256 | 2ª | 100% | CONCLUÍDA | 2024-06-28
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA MUNICIPAL EM JAHU/SP | TP_042/2023 | ADLER FUST COMERCIAL LTDA | 2024-07-17 | 77256.11 | 77256 | - | - | - | 100% | CONCLUÍDA | 2024-10-17
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA, MAUTENÇÃO E ACESSIBILIDADE DOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO DE JAHU | TP_021/2023 | GABRIEL FELIX SILVA CONSTRUÇÃO | 2023-08-03 | 260435 | 197933.54 | 1478.07 | 199411.61 | 6ª | 100% | CONCLUÍDA | 2024-02-27
| REFORMA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DA PRAÇA ARRIGO CARINHATO SITUADA NA RUA HUMBERTO RINALDI, DISTRITO DE POUSO ALEGRE, JAHU-SP | TP_027/2023 | PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA | 2023-12-18 | 72881.58 | 63917.14 | 84.42 | 57584.19 | 3ª | 100% | CONCLUÍDA | 2024-07-15
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO ANEXO DO FÓRUM DA COMARCA DE JAHU | TP_009/2023 | WALP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 2024-03-19 | 285881.47 | 281191.45 | -368.55 | 280822.9 | 4ª | 100% | CONCLUÍDA, AGUARDANDO PAGAMENTO | 2024-10-19
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANTÔNIO DE ALMEIDA PACHECO, NO MUNICÍPIO DE JAHU | TP_013/2022 | DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA | 2023-02-27 | R$ 2.987.668,77 | R$ 2.985.565,17 | 134.46 | 2718993.23 | 6ª | 100% | CONCLUÍDA, AGUARDANDO PAGAMENTO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO | 2024-08-12
31 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO JARDIM BELA VISTA NO MUNICIPIO DE JAHU/SP | CE_006/2024 | MILECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 2024-08-26 | 148484.74 | 128177.92 | - | 118125.16 | 2ª | 92.16% | RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE | 2024-10-16