## OBRAS_EM_ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
OBJETO | LICITAÇÃO | FORNECEDOR | ORDEM INÍCIO DO SERVIÇO | TOTAL LICITADO | TOTAL OFERTADO | ADITIVO | VALOR MEDIDO | QTDADE MEDIÇÕES | PERCENTUAL CONCLUÍDA | STATUS | PREVISÃO DE CONCLUSÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS NAS VIAS DE ACESSO (ENTRADA) NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | TP_007-REP/2022 | PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA | 2023-10-02 | 340464.1 | 311524.25 | -6506.86 | 311527.31 | 6ª | 95.99% | CONCLUÍDA, AGUARDANDO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO | 2025-02-17
6509.52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECAPE, ASFALTO E CALÇAMENTO DO ACESSO AO CEMITÉRIO DA POTUNDUVA - DISTRITO DE POTUNDUVA - JAHU/SP | TP_003/2021 | FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 2024-07-01 | 383999.18 | 383118.26 | - | 317723.34 | 2ª | 82.93% | EM ANDAMENTO | 2025-06-28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 325/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍPIO DE JAHU | TP_033/2023 | ACASI CONSTRUTORA LTDA | 2024-04-15 | 645568.34 | 645568.34 | - | 426158.67 | 4ª | 66.01% | EM ANDAMENTO | 2025-07-13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AD “DR. MILTON FALCÃO, NA AVENIDA ZEZINHO MAGALHÃES, Nº 1660, JAHU/SP. | TP_041/2023 | FIPE ENGENHARIA LTDA. | 2024-10-15 | 86798.73 | 86294.79 | - | 86294.79 | 2ª | 100% | RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE | 2025-02-15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE E QUADRA DE STREET BALL NA RUA ZILAH DE SOUZA GOMES, JARDIM ORLANDO CHESINE OMETTO – JAHU/SP | TP_0032/2023 | FIPE ENGENHARIA LTDA. | 2024-08-18 | 203823.9 | 205510.78 | - | 205510.78 | 3ª | 100% | RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE | 2025-05-01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE BAIAS PARA CÃES E GATIL NO CANIL MUNICIPAL, NA RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM 180, EM JAHU/SP | CE_024/2024 | J&ALVES GESTÃO E OBRAS LTDA | 2025-01-13 | 276475.87 | 207356.9 | - | 86803.95 | 3ª | 41.86% | EM ANDAMENTO | 2025-06-13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLAYGROUND DO COMPLEXO ESPORTIVO NO JARDIM NOVA JAHU. | CP_016-REP-01/2024 | CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP. | 2025-02-03 | 119757.96 | 96405.15 | - | 39232.03 | 1ª | 40.69% | EM ANDAMENTO | 2025-07-03
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INCÊNDIO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE JAHU, UTILIZADOS COMO UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE SAÚDE | TP_ 003/2023 | MINERVA ENGENHARIA LTDA | 2024-01-15 | 27600.1 | 11689.76 | - | 0 | - | 0% | MEDIÇÃO ÚNICA | 2025-04-09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO RESIDENCIAL CIDADE ALTA, EM JAHU/SP | CONCORRÊNCIA PÚBLICA_007/2023 | PANÍCO MATERIAIS E CONSTRUÇÃO EIRELI ME | 2023-10-25 | 4116457.34 | 3778907.93 | 55304.79 | 1910650.81 | 8ª | 50.56% | EM ANDAMENTO | 2025-09-11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE REFORMA DO CLUBE REAL NO DISTRITO DE POTUNDUVA, JAHU/SP. | CONCORRÊNCIA PÚBLICA_ 005/2023 | TECNOFOR ENGENHARIA LTDA | 2023-09-11 | 1836039.65 | 1689695 | 232783.94 | 1254901.94 | 7ª | 65.28% | EM ANDAMENTO | 2025-10-26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE SAÚDE, EM JAHU/SP | CE_002/2024 | KACEL KARAM CURI ENGENHARIA LTDA | 2024-07-05 | 1510577.54 | 1352265.48 | 55578.09 | 824767.9 | 7ª | 60.99% | EM ANDAMENTO | 2025-08-29
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS COM A RESPECTIVA APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA OS IMOVEIS DA SECRETARIA DE ESPORTES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAU-SP | CE_005/2024 | A&F ARQUITETURA E PROJETOS LTDA ME | 2024-11-04 | 174372.33 | 36618 | - | 27085.05 | 2ª | 73.97% | EM ANDAMENTO | 2026-11-04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS COM A RESPECTIVA APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA OS IMOVEIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAU-SP | CE_004/2024 | IMPACTO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 2024-12-09 | 157357.7 | 27000 | - | 9450.21 | 1ª | 35% | EM ANDAMENTO | 2026-04-09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS NO JARDIM JOÃO BALLAN 1 E ALAMEDA LOURENÇO AVELINO, EM JAHU/SP | CP_014/2024 | CONSTRUTORA AXOR LTDA | 2025-01-13 | 1346177.18 | 1250000 | 455548.4 | 596158.61 | 2ª | 35.08% | EM ANDAMENTO | 2025-07-23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA RECAPEAMENTO E FRESAGEM DA RUA EMILIO EUGENIO AULER E DA RUA GUMERCINDO DA SILVA FLORET, EM JAHU/SP | CE_25/2025 | PAVINI ENGENHARIA LTDA | - | 482144.15 | 343403.09 | - | - | - | - | AGUARDANDO EMISSÃO DE IOS | -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA O RECAPEAMENTO E FRESAGEM DE VIAS URBANAS NO JD. NOVA JAHU | CE_023/2024 | FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 2025-05-26 | 318742.87 | 235381.53 | - | - | - | - | AGUARDANDO INÍCIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO COMPLEXO DA PISCINA MUNICIPAL RICARDO BAGAIOLO, LOCALIZADA NA PRAÇA DO CENTENÁRIO, JAHU/SP | CP_006/2023 | MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 2024-02-19 | 2236955.4 | 1913435.96 | 100136.37 | 842366.03 | 12ª | 41.83% | EM ANDAMENTO | 2025-05-19
|  |  |  | 373727.83 | 319702.13 | - | 271873.32 |  | 85.04%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DO CLUBE REAL SOCIEDADE DE POTUNDUVA – DISTRITO DE POTUNDUVA, NO MUNICÍPIO DE JAHU | TP_010/2022 | KTS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DESIGN LTDA | 2023-01-17 | 1244264.31 | 1244264.31 | - | 1244264.31 | 7ª | 100% | RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE | 2025-08-20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA LOCALIZADA NA RUA SÃO JOSÉ – DISTRITO DE POTUNDUVA, EM JAHU/SP | CE_021/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | AGUARDANDO RETORNO DA LICITAÇÃO | -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | TP_031/2023 | PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA | 2024-04-15 | 638457.41 | 559927.15 | - | 559927.15 | 7ª | 100% | RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE | 2025-03-23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO JARDIM PEDRO OMETTO EM JAHU/SP | CE_0012/24 | SQUADRO ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | 2024-11-13 | 59887.61 | 56920.35 | - | 56920.35 | 3ª | 100% | RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE | 2025-04-12
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO COLETIVO NO LAGO DO SILVÉRIO EM JAÚ/SP. | CE_026/2024 | CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP. | 2025-02-10 | 268129.62 | 216000 | - | 118800 | 2ª | 55% | EM ANDAMENTO | 2025-06-10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | CP_003/2023 | MAZZA & FREGOLENTE & CIA ELETRICIDADE E CONS | 2023-06-05 | 33496434.61 | 24410307.73 | 542016.5 | 24952324.23 | 12ª | 100% | RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE | 2025-02-15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE POTUNDUVA | CE_008/2024 | SINERGIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 2024-10-09 | 152705.02 | 129035.74 | - | 129035.74 | 1ª | 100% | RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE | 2025-06-09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA NA AVENIDA JULINHO DE CARVALHO EM JAHU/SP. | CE_007/2024 | SQUADRO ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | 2024-11-13 | 204121.74 | 170441.66 | - | 141854.253 | 2ª | 83.23% | EM ANDAMENTO | 2025-02-13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA REALIZAR A COBERTURA DE UM CORREDOR COM TELHAS DE FIBROCIMENTO E PARA REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE PISOS CERÂMICOS NA EMEF COMENDADOR JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRADO | CE_0018/24 | SQUADRO ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | 2024-11-13 | 65905.74 | 57307.34 | - | 35401.55 | 2ª | 61.77% | EM ANDAMENTO | 2025-02-13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PÁTIO DE ENTRADA DAS ESCOLAS EMEF PROF. MARIA DE MAGALHÃES E CMEI JARDIM PEDRO OMETTO EM JAHU/SP | CE_011/2024 | SQUADRO ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | - | 59887.61 | 56920.35 | - | 0 | - | - | AGUARDANDO ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO | -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DOS PONTOS DE PARADA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | CP_010/2024 | GRAND EMPREENDIMENTOS | 02/01/2025 | 875246.51 | 560000 | - | 118030.39 | 1ª | 21.08% | EM ANDAMENTO | 02/01/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA DA COBERTURA DO SAMU EM JAHU/SP | CE_017/2024 | F J EUZEBIO CONSTRUCAO | 2025-03-10 | 50958.11 | 47391.05 | - | 37656.53 | 1ª | 79.46% | EM ANDAMENTO | 2025-07-10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA RECAPEAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE JAHU/SP | CONCORRÊNCIA PÚBLICA_001/2023 | PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA/ THALES A.C. SILVA LTDA | 2024-01-15 | 3779596.08 | 2678195.58 | 386618.86 | 1644698.79 | 1ª | 53.66% | ADITAMENTO DE PRAZO EM ANÁLISE | -
Formulas:
PREVISÃO DE CONCLUSÃO = [ORDEM INÍCIO DO SERVIÇO]+8*30+90+90