## Planilha
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: | PROLONGAMENTO AVENIDA ANTÔNIO DE ALMEIDA PACHECO |  |  |  |  | BDI S/D | CDHU 187 S/D | SINAPI S/D
LOCAL: | JAHU / SP |  |  |  |  | 22% | AGO/2022 | 2022-07-13
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | UNIT. S/ BDI | UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON | M2 | 6 | 435.76 | 531.63 | 3189.78
1.2 | CDHU | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UN X MÊS | 3 | 804.1 | 981 | 2943
1.3 | CDHU | 02.02.160 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E DEPÓSITO – ÁREA DE 4,60M² | UN X MÊS | 3 | 621.13 | 757.78 | 2273.34
[6 empty] | SUBTOTAL 1 | #VALUE! | 8406.12
2. |  |  | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
2.1 | CDHU | 03.07.010 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 KM E DESCARREGAMENTO | M2 | 389.09 | 28.54 | 34.82 | 13548.11
2.2 | CDHU | 07.01.020 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | M3 | 1360.94 | 17.31 | 21.12 | 28743.05
2.3 | CDHU | 54.01.400 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 13839.7 | 24.87 | 30.34 | 419896.5
2.4 | CDHU | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA (15 CM) | M3 | 2075.96 | 226.7 | 276.57 | 574148.26
2.5 | CDHU | 54.06.040 | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 985.85 | 55.01 | 67.11 | 66160.39
2.6 | CDHU | 54.06.160 | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO FCK=20 MPA | M3 | 129.48 | 761.86 | 929.47 | 120347.78
2.7 | CDHU | 54.03.240 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 13839.7 | 15.72 | 19.18 | 265445.45
2.8 | CDHU | 54.03.210 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ – ESPESSURA DO PAVIMENTO = 4CM | M3 | 553.59 | 1704.31 | 2079.26 | 1151057.54
2.9 | CDHU | 03.01.220 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO,TRANSPORTE ATÉ 1 KM E DESCARREGAMENTO (GUIA E SARJETA A DEMOLIR) | M3 | 14.57 | 323.13 | 394.22 | 5743.79
[6 empty] | SUBTOTAL 2 | #VALUE! | 2645090.87
3. |  |  | CAIXA COLETORA 1, 2 E 3
3.1 | CDHU | 07.02.020 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS E CAVAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 2 M | M3 | 125.75 | 11.46 | 13.98 | 1757.99
3.2 | CDHU | 08.05.190 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL 16 KN/M E TRANSVERSAL 14 KN/M | M2 | 706.76 | 21.09 | 25.73 | 18184.93
3.3 | CDHU | 08.10.109 | GABIÃO CAIXA EM TELA METÁLICA, ALTURA 1M | M3 | 36.69 | 746.94 | 911.27 | 33434.5
3.4 | CDHU | 08.05.100 | DRENO COM PEDRA BRITADA | M3 | 181.49 | 134.34 | 163.89 | 29744.4
3.5 | CDHU | 08.05.110 | DRENO COM AREIA GROSSA | M3 | 13.62 | 153.56 | 187.34 | 2551.57
3.6 | CDHU | 06.11.020 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 88.56 | 8.37 | 10.21 | 904.2
3.7 | CDHU | 24.03.680 | GRADE PARA PISO ELETROFUNDIDA,MALHA 30X100 MM, COM BARRA DE 40X2 MM | M2 | 38.58 | 1058.69 | 1291.6 | 49829.93
[6 empty] | SUBTOTAL 3 | #VALUE! | 136407.52
4. |  |  | ILUMINAÇÃO
EXTENSÃO DE REDE
4.1 | CDHU | 68.01.620 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR,200 KG, H=9,0M | UN | 9 | 1685.62 | 2056.46 | 18508.14
4.2 | mercado | ver planilha anexa | Cabo de Alumínio Multiplexado Quadruplex 35mm² (somente material - sem mão de obra) | M | 1180 | 22.73 | 27.73 | 32721.4
4.3 | CDHU | 39.15.040 | Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG ‐ Iris (somente mão de obra - sem material) | M | 1180 | 6.86 | 8.37 | 9876.6
4.4 | SINAPI | 102102 | TRANSFORMADOR 30 KVA, 15KV/220V TRIFÁSICO | UN | 6 | 10270.96 | 12530.57 | 75183.42
4.5 | CDHU | 36.20.360 | SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE OU ESTALEIRO | UN | 6 | 317.55 | 387.41 | 2324.46
4.6 | CDHU | 36.04.010 | BRAQUETE PARA 1 ISOLADOR | UN | 33 | 47.15 | 57.52 | 1898.16
4.7 | CDHU | 36.05.010 | ISOLADOR ROLDANA | UN | 33 | 51.02 | 62.24 | 2053.92
4.8 | CDHU | 68.20.040 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | UN | 33 | 78.85 | 96.2 | 3174.6
4.9 | CDHU | 38.05.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 3/4¨- COM ACESSÓRIOS | M | 48 | 52.64 | 64.22 | 3082.56
4.10 | CDHU | 39.04.070 | CABO COBRE NÚ 35 MM2 | M | 48 | 37.36 | 45.58 | 2187.84
4.11 | CDHU | 42.05.200 | HASTE COBRE 2,4 M | UN | 6 | 161.99 | 197.63 | 1185.78
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.12 | SINAPI | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (máximo 120w - mínimo 15.600lm) | UN | 33 | 594.42 | 725.19 | 23931.27
4.13 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 33 | 167.75 | 204.66 | 6753.78
4.14 | CDHU | 68.20.040 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | UN | 66 | 78.85 | 96.2 | 6349.2
4.15 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 33 | 41 | 50.02 | 1650.66
[6 empty] | SUBTOTAL 4 | #VALUE! | 190881.79
5. |  |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | CDHU | 70.02.022 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA | M2 | 68.4 | 33.89 | 41.35 | 2828.34
5.2 | CDHU | 70.03.010 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | M2 | 3.4 | 977.37 | 1192.39 | 4054.13
[6 empty] | SUBTOTAL 5 | #VALUE! | 6882.47
[7 empty] | TOTAL GERAL | 2987668.77

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | PROLONGAMENTO AVENIDA ANTÔNIO DE ALMEIDA PACHECO
LOCAL: | JAHU / SP
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7901.75 | 252.18 | 252.18 | 8406.12
|  | 94% | 3% | 3% | 100%
2. | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 793527.26 | 529018.17 | 1322545.44 | 2645090.87
|  | 30% | 20% | 50% | 100%
3. | CAIXA COLETORA 1, 2 E 3 | 0 | 0 | 136407.52 | 136407.52
|  |  |  | 100% | 100%
4. | ILUMINAÇÃO |  | 95440.9 | 95440.9 | 190881.79
|  |  | 50% | 50% | 100%
5. | SINALIZAÇÃO | - | - | 6882.47 | 6882.47
|  |  |  | 100% | 100%
| TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL | 801429.01 | 624711.25 | 1561528.51 | 2987668.77