## orçamento
ANEXO 29
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
“Fundada em 15 de agosto de 1853”
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Objeto: Valorização do Centro Histórico de Jahu -parte 2 – Continuidade da última etapa do Boulevard
Endereço: Rua Major Prado, trecho localizado entre a Rua Amaral Gurgel e Rua Visconde do Rio Branco, em Jahu - SP.
PROCESSO:
CONVÊNIO: 239/2022
DATA DA ELABORAÇÃO: 10/12/2024
FONTE: SINAPI 17/11/2022 sem desoneração , FDE 4/2023 e CDHU 189 sem desoneração / SINAPI 11/11/2024 sem desoneração , FDE 10/2024 e CDHU 195 sem desoneração. |  |  |  |  | VALORES CONVENIADOS |  |  | VALORES ATUAIS |  |  | ADITIVOS (Acrescidos/Suprimidos) |  |  | QUANTIDADES FINAIS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL ( R$) | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL ( R$) | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL ( R$) | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL ( R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6 | 181.26 | 1087.56 | 0 | 0 | 0 | -6 |  | -1087.56 | 0 | 0 | 0
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 0 | 0 | 0 | 6 | 344.8 | 2068.8 | 6 |  | 2068.8 | 6 | 344.8 | 2068.8
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 6 | 748.93 | 4493.58 | 6 | 907.29 | 5443.74 | 0 |  | 950.16 | 6 | 907.29 | 5443.74
1.3 | CDHU | 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 619.46 | 9.74 | 6033.54 | 617.83 | 10.72 | 6623.13 | -1.63 |  | 589.59 | 617.83 | 10.72 | 6623.13
1.4 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 230.82 | 28.54 | 6587.6 | 127.36 | 29.53 | 3760.94 | -103.46 |  | -2826.66 | 127.36 | 29.53 | 3760.94 | #VALUE!
1.5 | CDHU | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 74.17 | 27.76 | 2058.95 | 88.33 | 28.29 | 2498.85 | 14.16 |  | 439.9 | 88.33 | 28.29 | 2498.85 | 1.63
1.6 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 15.95 | 300.68 | 4795.84 | 9.2205 | 315.02 | 2904.64 | -6.7295 |  | -1891.2 | 9.2205 | 315.02 | 2904.64
2 |  |  | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS
2.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte com serra de disco diamantado para pisos | m | 212.66 | 17.68 | 3759.82 | 130.29 | 11.77 | 1533.51 | -82.37 |  | -2226.31 | 130.29 | 11.77 | 1533.51
2.2 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 417.29 | 55.01 | 22955.12 | 231.26 | 56.73 | 13119.37 | -186.03 |  | -9835.75 | 231.26 | 56.73 | 13119.37
2.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 22.6923 | 164.51 | 3733.11 | 18.36 | 211.23 | 3878.18 | -4.3323 |  | 145.07 | 18.36 | 211.23 | 3878.18
2.4 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 22.6923 | 226.98 | 5150.69 | 18.36 | 267.87 | 4918.09 | -4.3323 |  | -232.6 | 18.36 | 267.87 | 4918.09
2.5 | CDHU | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista | m² | 794.2305 | 136.67 | 108547.48 | 729.608 | 143.77 | 104895.74 | -64.6225 |  | -3651.74 | 729.608 | 143.77 | 104895.74
2.6 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista ( + 5% para perdas) | m² | 22.0625 | 144.76 | 3193.76 | 20.75 | 133.15 | 2762.86 | -1.3125 |  | -430.9 | 20.75 | 133.15 | 2762.86
2.7 | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 22.0625 | 15.24 | 336.23 | 20.75 | 16.84 | 349.43 | -1.3125 |  | 13.2 | 20.75 | 16.84 | 349.43
2.8 | CDHU | 13.05.110 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm( 7 TAMPAS BOCAS DE LOBO ) | m² | 8.82 | 164.5 | 1450.89 | 0.98 | 2853.8 | 2796.72 | -7.84 |  | 1345.83 | 0.98 | 2853.8 | 2796.72 |  | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO
2.9 | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | m² | 145.84 | 207.1 | 30203.46 | 117.032 | 199.79 | 23381.82 | -28.808 |  | -6821.64 | 117.032 | 199.79 | 23381.82
2.10 | CDHU | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 7 cm) | m³ | 52.9487 | 479.66 | 25397.37 | 47.4565 | 535.68 | 25421.49 | -5.4922 |  | 24.12 | 47.4565 | 535.68 | 25421.49
2.11 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras) | kg | 635.1357 | 12.32 | 7824.87 | 461.4161 | 10.49 | 4840.25 | -173.7196 |  | -2984.62 | 461.4161 | 10.49 | 4840.25
2.12 | FDE | 16.05.048 | Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm | m | 189.4 | 169.86 | 32171.48 | 111.26 | 180.9509 | 20132.59 | -78.14 |  | -12038.89 | 111.26 | 180.9509 | 20132.59
2.13 | CDHU | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 Mpa (sarjetas) | m³ | 7.376 | 557.81 | 4114.4 | 4.762 | 524.35 | 2496.95 | -2.614 |  | -1617.45 | 4.762 | 524.35 | 2496.95
2.14 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 69.2397 | 82.1 | 5684.57 | 60.0895 | 90.38 | 5430.88 | -9.1502 |  | -253.69 | 60.0895 | 90.38 | 5430.88
2.15 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) | m³ | 8.915 | 443.55 | 3954.24 | 7.871 | 500.13 | 3936.52 | -1.044 |  | -17.72 | 7.871 | 500.13 | 3936.52
2.16 | CDHU | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 21.75 | 198.34 | 4313.89 | 20.735 | 228.84 | 4744.99 | -1.015 |  | 431.1 | 20.735 | 228.84 | 4744.99
3 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS / MADEIRA
3.1 | CDHU | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira ( assento bancos) 6cm espessura | m³ | 1.008 | 4804.36 | 4842.79 | 0.288 | 5722.32 | 1648.02 | -0.72 |  | -3194.77 | 0.288 | 5722.32 | 1648.02
3.2 | CDHU | 15.03.110 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável (estrutura de aço dos bancos) | kg | 454.608 | 20.97 | 9533.12 | 129.888 | 26.91 | 3495.28 | -324.72 |  | -6037.84 | 129.888 | 26.91 | 3495.28
3.3 | FDE | 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 70.1 | 720.32 | 50494.43 | 70.1 | 753.0405 | 52788.13 | 0 |  | 2293.7 | 70.1 | 753.0405 | 52788.13
3.4 | SINAPI | 42440 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO | un | 6 | 1225.03 | 7350.18 | 13 | 1358.04 | 17654.52 | 7 |  | 10304.34 | 13 | 1358.04 | 17654.52
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PROJETO CONVENIADO)
4.1 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 314.16 | 14.83 | 4658.99 |  |  |  | -314.16 |  | -4658.99 | 0 | 0 | 0
4.2 | FDE | 09.06.025 | Caixa de passagem em alvenaria de 0,40x0,40x0,40 m | un | 30 | 216.56 | 6496.8 |  |  |  | -30 |  | -6496.8 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO (PROJETO ATUAL)
4.1 | CDHU | 02.03.260 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | m² |  |  |  | 50 | 134.23 | 6711.5 | 50 |  | 6711.5 | 50 | 134.23 | 6711.5
4.2 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ |  |  |  | 147.5536 | 109.37 | 16137.93 | 147.5536 |  | 16137.93 | 147.5536 | 109.37 | 16137.93
4.3 | CDHU | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas | m² |  |  |  | 99.62 | 78.5 | 7820.17 | 99.62 |  | 7820.17 | 99.62 | 78.5 | 7820.17
4.4 | CDHU | 03.16.010 | Remoção de sinalização horizontal existente | m² |  |  |  | 79.41 | 92.36 | 7334.3 | 79.41 |  | 7334.3 | 79.41 | 92.36 | 7334.3
4.5 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES) | m |  |  |  | 141 | 79.12 | 11155.92 | 141 |  | 11155.92 | 141 | 79.12 | 11155.92
4.6 | FDE | 16.05.045 | Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) | M |  |  |  | 17.6 | 781.3656 | 13752.03 | 17.6 |  | 13752.03 | 17.6 | 781.3656 | 13752.03
4.7 | CDHU | 46.26.020 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm (fradinho) 20 peças de 1.00 m | m |  |  |  | 20 | 231.76 | 4635.2 | 20 |  | 4635.2 | 20 | 231.76 | 4635.2
4.8 | CDHU | 11.05.040 | Argamassa graute (fradinho) | m³ |  |  |  | 0.53171 | 430.87 | 229.09 | 0.53171 |  | 229.09 | 0.53171 | 430.87 | 229.09
4.9 | CDHU | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² |  |  |  | 15.84 | 30.12 | 477.1 | 15.84 |  | 477.1 | 15.84 | 30.12 | 477.1
4.10 | CDHU | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² |  |  |  | 41.25 | 83.79 | 3456.33 | 41.25 |  | 3456.33 | 41.25 | 83.79 | 3456.33
4.11 | CDHU | 34.04.130 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | UN |  |  |  | 8 | 160.1 | 1280.8 | 8 |  | 1280.8 | 8 | 160.1 | 1280.8
4.12 | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un |  |  |  | 25 | 52.28 | 1307 | 25 |  | 1307 | 25 | 52.28 | 1307
4.13 | CDHU | 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | un |  |  |  | 26 | 39.14 | 1017.64 | 26 |  | 1017.64 | 26 | 39.14 | 1017.64
4.14 | CDHU | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN |  |  |  | 6 | 444.64 | 2667.84 | 6 |  | 2667.84 | 6 | 444.64 | 2667.84
4.15 | CDHU | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon | m² |  |  |  | 142.5 | 26.99 | 3846.07 | 142.5 |  | 3846.07 | 142.5 | 26.99 | 3846.07
4.16 | SINAPI-INSUMO | 3348 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H |  |  |  | 400 | 23.1 | 9240 | 400 |  | 9240 | 400 | 23.1 | 9240
4.17 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês |  |  |  | 6 | 1151.16 | 6906.96 | 6 |  | 6906.96 | 6 | 1151.16 | 6906.96
4.18 | CDHU | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | m² |  |  |  | 6.9 | 1608.94 | 11101.68 | 6.9 |  | 11101.68 | 6.9 | 1608.94 | 11101.68
4.19 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m | UN |  |  |  | 17 | 1326.98 | 22558.66 | 17 |  | 22558.66 | 17 | 1326.98 | 22558.66
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO (PROJETO CONVENIADO)
5.1 | CDHU | 02.03.260 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | m² | 50 | 122.53 | 6126.5 | 0 | 0 | 0 | -50 |  | -6126.5 | 0 | 0 | 0
5.2 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 160.7379 | 94.23 | 15146.32 | 0 | 0 | 0 | -160.7379 |  | -15146.32 | 0 | 0 | 0
5.3 | CDHU | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas | m² | 117.56 | 68.43 | 8044.63 | 0 | 0 | 0 | -117.56 |  | -8044.63 | 0 | 0 | 0
5.4 | CDHU | 03.16.010 | Remoção de sinalização horizontal existente | m² | 79.41 | 87.05 | 6912.64 | 0 | 0 | 0 | -79.41 |  | -6912.64 | 0 | 0 | 0
5.5 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES) | m | 141 | 79.55 | 11216.55 | 0 | 0 | 0 | -141 |  | -11216.55 | 0 | 0 | 0
5.6 | FDE | 16.05.045 | Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) | M | 14.8 | 584 | 8643.2 | 0 | 0 | 0 | -14.8 |  | -8643.2 | 0 | 0 | 0
5.7 | CDHU | 46.26.020 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm (fradinho) 48 peças de 1.00 m | m | 48 | 221.81 | 10646.88 | 0 | 0 | 0 | -48 |  | -10646.88 | 0 | 0 | 0
5.8 | CDHU | 11.05.040 | Argamassa graute (fradinho) | m³ | 1.27 | 409.6 | 520.19 | 0 | 0 | 0 | -1.27 |  | -520.19 | 0 | 0 | 0
5.9 | CDHU | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 60.76 | 26.73 | 1624.11 | 0 | 0 | 0 | -60.76 |  | -1624.11 | 0 | 0 | 0
5.10 | CDHU | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 54.32 | 72.72 | 3950.15 | 0 | 0 | 0 | -54.32 |  | -3950.15 | 0 | 0 | 0
5.11 | CDHU | 34.04.130 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | UN | 19 | 118.43 | 2250.17 | 0 | 0 | 0 | -19 |  | -2250.17 | 0 | 0 | 0
5.12 | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 30 | 51.94 | 1558.2 | 0 | 0 | 0 | -30 |  | -1558.2 | 0 | 0 | 0
5.13 | CDHU | 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | un | 120 | 38.35 | 4602 | 0 | 0 | 0 | -120 |  | -4602 | 0 | 0 | 0
5.14 | CDHU | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 10 | 305.5 | 3055 | 0 | 0 | 0 | -10 |  | -3055 | 0 | 0 | 0
5.15 | CDHU | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon | m² | 72 | 24.38 | 1755.36 | 0 | 0 | 0 | -72 |  | -1755.36 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 457276.66 |  |  | 455161.66 | [5 empty] | 455161.66
BDI 23,65% | [6 empty] | 108145.92 |  |  | 107645.73 | [5 empty] | 107645.73
TOTAL GERAL | [6 empty] | 565422.58 |  |  | 562807.39 | [5 empty] | 562807.39
|  | floreiras área | 30.02
|  | floreiras volume | 18.012
|  | BANCO ACO | 2.22
1/2” 99,7KG/M²
221.334
ASTM A-36
|  | área prolongada | 15.13
Jahu, 09 de dezembro de 2024.
Silvio Cesar Guarnieri
Responsável Técnico CAU A30358-5 /
RRT 12320128

## cronograma
ANEXO 20
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | Valorização do Centro Histórico de Jahu -parte 2 – Continuidade da última etapa do Boulevard | [7 empty] | BDI = 23,65%
LOCAL | Rua Major Prado, trecho localizado entre a Rua Amaral Gurgel e Rua Visconde do Rio Branco, em Jahu - SP.
ITEM | ETAPAS DA OBRA | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | SUBTOTAL
|  |  | R($) | R($) | R($) | R($) | R($) | R($) | R($)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 10% | 10% | 20% | 30% | 25% | 5% | 100%
3 | ELEMENTOS METÁLICOS / MADEIRA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0% | 0% |  | 10% | 30% | 60% | 100%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PROJETO CONVENIADO) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0% | 10% | 45% | 45% |  |  | 100%
5 | #REF! | #VALUE! | 144.5 | 144.5 | 289.01 | 481.68 | 481.68 | 385.34 | 1926.7143 | 1926.71
|  |  | 7.5% | 7.5% | 15% | 25% | 25% | 20% | 100%
#VALUE!
TOTAL DAS ETAPAS |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Jahu, 09 de dezembro de 2024.
Silvio Cesar Guarnieri
Arquiteto - Secretaria de Projetos
CAU A30358-5 / RRT 12320128

## DESEMBOLSO
ANEXO 21-A
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
MUNICÍPIO: |  | JAHU – SP |  |  | BOLETIM Nº. | [5 empty] | DATA BASE:
OBJETO: |  | VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JAHU PARTE II – CONTINUIDADE DA ÚLTIMA ETAPA DO BOULEVARD. |  |  | SINAPI 17/11/2022 sem desoneração |  | FDE 10/2022 | CDHU 187 sem desoneração |  |  | 2022-11-29
PROCESSO: |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: |  | 180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO: |  |  |  |  | FINAL: |  | 1140 dias a partir da data de assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  |  | 2ª ETAPA |  |  | TOTAL
|  |  |  | PERÍODO |  | 570 | dias | PERÍODO | 570 | dias
|  |  |  | Licitação: |  |  | 180 | Execução: | 360
|  |  |  | Execução: |  |  | 360 | Vistoria: | 30
|  |  |  | Vistoria: |  |  | 30 | Encerramento: | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 100%
|  |  | R$ | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
2 | PISOS/ GUIAS/ SARJETAS/ FLOREIRAS |  | % | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 100%
|  |  | R$ | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
3 | ELEMENTOS METÁLICOS / MADEIRA |  | % | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 100%
|  |  | R$ | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | % | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 100%
|  |  | R$ | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | % | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 963.355 |  |  |  | 963.355 |  |  | 1926.71
6 | Descrição do Item |  | % |  | #N/A | [5 empty] | #N/A
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO | [6 empty] | #N/A
7 | Descrição do Item |  | % |  | #N/A | [5 empty] | #N/A
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO | [6 empty] | #N/A
8 | Descrição do Item |  | % |  | #N/A | [5 empty] | #N/A
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO | [6 empty] | #N/A
9 | Descrição do Item |  | % |  | #N/A | [5 empty] | #N/A
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO | [6 empty] | #N/A
10 | Descrição do Item |  | % |  | #N/A | [5 empty] | #N/A
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO | [6 empty] | #N/A
11 | Descrição do Item |  | % |  | #N/A | [5 empty] | #N/A
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO | [6 empty] | #N/A
12 | Descrição do Item |  | % |  | #N/A | [5 empty] | #N/A
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO | [6 empty] | #N/A
13 | Descrição do Item |  | % |  | #N/A | [5 empty] | #N/A
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO | [6 empty] | #N/A
14 | Descrição do Item |  | % |  | #N/A | [5 empty] | #N/A
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO | [6 empty] | #N/A
| Descrição do Item |  | %
R$
RECURSOS ESTADUAIS |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
T O T A L |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Silvio Cesar Guarnieri
Arquiteto e Urbanista
CAU: A30358-5 / RRT 12320128
Note on B18: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B20: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B22: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B24: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B26: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B28: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B30: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B32: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B34: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B36: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B38: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B40: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B42: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B44: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B46: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on G13: Cálculo automático.
Note on H15: Inserir o prazo de execução em dias
Note on J13: Cálculo automático.
Note on L18: Somatória automática referente à este item.
Note on L20: Somatória automática referente à este item.
Note on L21: Somatória automática referente à este item.
Note on L22: Somatória automática referente à este item.
Note on L23: Somatória automática referente à este item.
Note on L24: Somatória automática referente à este item.
Note on L25: Somatória automática referente à este item.
Note on L26: Somatória automática referente à este item.
Note on L27: Somatória automática referente à este item.
Note on L28: Somatória automática referente à este item.
Note on L29: Somatória automática referente à este item.
Note on L30: Somatória automática referente à este item.
Note on L31: Somatória automática referente à este item.
Note on L32: Somatória automática referente à este item.
Note on L33: Somatória automática referente à este item.
Note on L34: Somatória automática referente à este item.
Note on L35: Somatória automática referente à este item.
Note on L36: Somatória automática referente à este item.
Note on L37: Somatória automática referente à este item.
Note on L38: Somatória automática referente à este item.
Note on L39: Somatória automática referente à este item.
Note on L40: Somatória automática referente à este item.
Note on L41: Somatória automática referente à este item.
Note on L42: Somatória automática referente à este item.
Note on L43: Somatória automática referente à este item.
Note on L44: Somatória automática referente à este item.
Note on L45: Somatória automática referente à este item.
Note on L46: Somatória automática referente à este item.
Note on L47: Somatória automática referente à este item.
Note on L49: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on L51: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
OBSERVAÇÃO CONFORME:
Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:
1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)