## orçamento
ANEXO 20
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
“Fundada em 15 de agosto de 1853”
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Objeto: VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JAHU - BOULEVARD - 3ª ETAPA
Endereço: ESQUINAS ENTRE AS RUAS:
RUA EDGARD FERRAZ X RUA LOURENÇO PRADO
RUA EDGARD FERRAZ X RUA AMARAL GURGEL
RUA EDGARD FERRAZ X RUA CAMPOS SALLES
RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE DO PINHAL
RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO PINHAL
PROCESSO:
CONVÊNIO:113/2023
DATA DA ELABORAÇÃO: 09/12/2024
FONTE: SINAPI 11/11/2024 sem desoneração , FDE 10/2024 e CDHU 195 sem desoneração.
ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA LOURENÇO PRADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL ( R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 | 344.8 | 2068.8 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 2 | 907.29 | 1814.58
1.3 | CDHU | 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 28.39 | 10.72 | 304.34 | 28.39
1.4 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 88.13 | 29.53 | 2602.47 | 88.13
1.5 | CDHU | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 53.65 | 28.29 | 1517.75 | 53.65 |  |  |  | 74.17
1.6 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 5.26 | 315.02 | 1657 | 5.26 | [9 empty] | 9964.94
1.7 | CDHU | 4.40.070 | Retirada manual de lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | m² | 10.25 | 12.86 | 131.81 | 10.25
1.8 | CDHU | 54.20.120 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia | m² | 10.25 | 27.75 | 284.43 | 10.25 | [6 empty] | 8566.6
TOTAL DA ETAPA 1 | [6 empty] | 10381.18 | [7 empty] | 30983.06
2 |  |  | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS
2.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte com serra de disco diamantado para pisos | m | 87.47 | 11.77 | 1029.52 | 87.47
2.2 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 142.18 | 56.73 | 8065.87 | 142.18 |  |  | 417.29
2.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.9896 | 211.23 | 420.26 | 1.9896
2.4 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 1.9896 | 267.87 | 532.95 | 1.9896
2.5 | CDHU | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista | m² | 66.32 | 143.77 | 9534.82 | 66.32
2.6 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista ) | m² | 8.125 | 133.15 | 1081.84 | 8.125 |  | 22.0625
2.7 | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 8.125 | 16.84 | 136.82 | 8.125
2.8 | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | m² | 85.31 | 199.79 | 17044.08 | 85.31
2.9 | CDHU | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) | m³ | 3.722 | 535.68 | 1993.8 | 3.722
2.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras) | kg | 337.9531 | 10.49 | 3545.12 | 337.9531 | [7 empty] | 92.5344 | 542.6013
2.11 | FDE | 16.05.048 | Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm | m | 66 | 180.9509 | 11942.76 | 66 |  | 180.9509 |  |  |  | 0.2
2.12 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) | m³ | 2.76 | 524.35 | 1447.2 | 2.76
2.13 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 11.732 | 90.38 | 1060.33 | 11.732
2.14 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) | m³ | 5.25 | 500.13 | 2625.68 | 5.25
2.15 | CDHU | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 17.2 | 228.84 | 3936.04 | 17.2
TOTAL DA ETAPA 2 | [6 empty] | 64397.09
3 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS
3.1 | FDE | 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 33.9 | 683.1703 | 23159.47 | 33.9 | 683.1703 | [7 empty] | 0
3.2 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. CONFORME PADRÂO EXISTENTE NO BOULEVARD) | un | 4 | 1358.04 | 5432.16 | 6
TOTAL DA ETAPA 3 | [6 empty] | 28591.63
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO
4.1 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 26.6068 | 109.37 | 2909.99 | 26.6068
4.2 | CDHU | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas (está prevista na quantificação a remoção da pintura existente) | m² | 99.36 | 78.5 | 7799.76 | 50.65 | 48.71
4.3 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES) | m | 18 | 79.12 | 1424.16 | 18
4.4 | FDE | 16.05.045 | Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) | M | 14 | 781.37 | 10939.18 | 14 | 794.5926
4.5 | CDHU | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 34.38 | 83.79 | 2880.7 | 34.38
4.6 | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 22 | 52.28 | 1150.16 | 30
4.7 | CDHU | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 4 | 444.64 | 1778.56 | 10
4.8 | CDHU | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) | m² | 30 | 26.99 | 809.7 | 30
4.9 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 197.68 | 26.97 | 5331.42 | 197.68
4.10 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 2 | 1151.16 | 2302.32
TOTAL DA ETAPA 4 | [6 empty] | 37325.95
SUBTOTAL | [6 empty] | 140695.85
BDI 23,50% | [6 empty] | 33063.52
TOTAL | [6 empty] | 173759.37
ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA AMARAL GURGEL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL ( R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 2 | 907.29 | 1814.58
1.3 | CDHU | 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 36.17 | 10.72 | 387.74 | 36.17
1.4 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 85.47 | 29.53 | 2523.92 | 85.47
1.5 | CDHU | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 55.25 | 28.29 | 1563.02 | 55.25
1.6 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 5.256 | 315.02 | 1655.74 | 5.256
TOTAL DA ETAPA 1 | [6 empty] | 7945
2 |  |  | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS
2.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte com serra de disco diamantado para pisos | m | 87.47 | 11.77 | 1029.52 | 87.47
2.2 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 142.18 | 56.73 | 8065.87 | 142.18
2.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.1954 | 211.23 | 463.73 | 2.1954
2.4 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 2.1954 | 267.87 | 588.08 | 2.1954
2.5 | CDHU | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista | m² | 73.18 | 143.77 | 10521.08 | 73.18
2.6 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 10.0625 | 133.15 | 1339.82 | 10.0625
2.7 | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 10.0625 | 16.84 | 169.45
2.8 | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | m² | 98.512 | 199.79 | 19681.71 | 98.512
2.9 | CDHU | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) | m³ | 4.0145 | 535.68 | 2150.48 | 4.0145
2.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras) | kg | 46.37 | 10.49 | 486.42 | 46.37
2.11 | FDE | 16.05.048 | Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm | m | 68.76 | 180.9509 | 12442.18 | 68.76 | 180.9509 | [6 empty] | 80.25
2.12 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) | m³ | 2.93 | 524.35 | 1536.34 | 2.93
2.13 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 11.9595 | 90.38 | 1080.89 | 11.9595
2.14 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) | m³ | 5.015 | 500.13 | 2508.15 | 5.015
2.15 | CDHU | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 17.6 | 228.84 | 4027.58 | 17.6
TOTAL DA ETAPA 2 | [6 empty] | 66091.3
3 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS
3.1 | FDE | 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 37.45 | 683.1703 | 25584.72 | 37.45 | 683.1703
3.2 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | un | 4 | 1358.04 | 5432.16
TOTAL DA ETAPA 3 | [6 empty] | 31016.88
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO
4.1 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 26.7909 | 109.37 | 2930.12 | 26.7909
4.2 | CDHU | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas (está prevista na quantificação a remoção da pintura existente) | m² | 94.93 | 78.5 | 7452 | 46.22 | 48.71
4.3 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES) | m | 18 | 79.12 | 1424.16 | 18
4.4 | FDE | 16.05.045 | Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) | M | 15 | 781.37 | 11720.55 | 15 | 794.5926
4.5 | CDHU | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 35.18 | 83.79 | 2947.73 | 35.18
4.6 | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 22 | 52.28 | 1150.16
4.7 | CDHU | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 4 | 444.64 | 1778.56
4.8 | CDHU | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) | m² | 30 | 26.99 | 809.7 | 30
4.9 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 205.19 | 26.97 | 5533.97 | 205.19
4.10 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 2 | 1151.16 | 2302.32
TOTAL DA ETAPA 4 | [6 empty] | 38049.27
SUBTOTAL | [6 empty] | 143102.45
BDI 23,50% | [6 empty] | 33629.07
TOTAL | [6 empty] | 176731.52
ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CAMPOS SALLES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL ( R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 2 | 907.29 | 1814.58
1.3 | CDHU | 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 53.38 | 10.72 | 572.23 | 53.38
1.4 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 92.48 | 29.53 | 2730.93 | 92.48
1.5 | CDHU | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 64.45 | 28.29 | 1823.29 | 64.45
1.6 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 5.9505 | 315.02 | 1874.52 | 5.9505
TOTAL DA ETAPA 1 | [6 empty] | 8815.55
2 |  |  | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS
2.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte com serra de disco diamantado para pisos | m | 100.12 | 11.77 | 1178.41 | 100.12
2.2 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 143.9 | 56.73 | 8163.44 | 143.9
2.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.5779 | 211.23 | 544.52 | 2.5779
2.4 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 2.5779 | 267.87 | 690.54 | 2.5779
2.5 | CDHU | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista | m² | 85.93 | 143.77 | 12354.15 | 85.93
2.6 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 46.37 | 133.15 | 6174.16 | 46.37
2.7 | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 46.37 | 16.84 | 780.87
2.8 | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | m² | 114.792 | 199.79 | 22934.29 | 114.792
2.9 | CDHU | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) | m³ | 4.0145 | 535.68 | 2150.48 | 4.0145
2.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras) | kg | 454.7772 | 10.49 | 4770.61 | 454.7772
2.11 | FDE | 16.05.048 | Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm | m | 69.13 | 180.9509 | 12509.13 | 69.13 | 180.9509
2.12 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) | m³ | 2.86 | 524.35 | 1499.64 | 2.86
2.13 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 13.7695 | 90.38 | 1244.48 | 13.7695
2.14 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) | m³ | 6.895 | 500.13 | 3448.39 | 6.895
2.15 | CDHU | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 22.445 | 228.84 | 5136.31 | 22.445
TOTAL DA ETAPA 2 | [6 empty] | 83579.42
3 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS
3.1 | FDE | 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 47.6 | 683.1703 | 32518.9 | 47.6 | 683.1703
3.2 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | un | 4 | 1358.04 | 5432.16
TOTAL DA ETAPA 3 | [6 empty] | 37951.06
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO
4.1 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 30.6268 | 109.37 | 3349.65 | 30.6268
4.2 | CDHU | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas (está prevista na quantificação a remoção da pintura existente) | m² | 93.46 | 78.5 | 7336.61 | 44.75 | 48.71
4.3 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES) | m | 18 | 79.12 | 1424.16 | 18 | [7 empty] | 31.62
4.4 | FDE | 16.05.045 | Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) | M | 14 | 781.37 | 10939.18 | 14 | 794.5926
4.5 | CDHU | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 44.85 | 83.79 | 3757.98 | 44.85
4.6 | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 22 | 52.28 | 1150.16
4.7 | CDHU | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 4 | 444.64 | 1778.56
4.8 | CDHU | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) | m² | 30 | 26.99 | 809.7 | 30
4.9 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 222.55 | 26.97 | 6002.17 | 222.55
4.10 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 2 | 1151.16 | 2302.32
TOTAL DA ETAPA 4 | [6 empty] | 38850.49
SUBTOTAL | [6 empty] | 169196.52
BDI 23,50% | [6 empty] | 39761.18
TOTAL | [6 empty] | 208957.7
ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE DO PINHAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL ( R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 3 | 907.29 | 2721.87 |  | 822.32
1.3 | CDHU | 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 46.37 | 10.72 | 497.08 | 46.37
1.4 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 86.8 | 29.53 | 2563.2 | 86.8
1.5 | CDHU | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 50.45 | 28.29 | 1427.23 | 50.45
1.6 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 6.165 | 315.02 | 1942.09 | 6.165
TOTAL DA ETAPA 1 | [6 empty] | 9151.47
2 |  |  | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS
2.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte com serra de disco diamantado para pisos | m | 97.49 | 11.77 | 1147.45 | 97.49
2.2 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 157.1 | 56.73 | 8912.28 | 157.1
2.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.0778 | 211.23 | 438.89 | 2.0778
2.4 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 2.0778 | 267.87 | 556.58 | 2.0778
2.5 | CDHU | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista | m² | 69.26 | 143.77 | 9957.51 | 69.26
2.6 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 11.3125 | 133.15 | 1506.25 | 11.3125
2.7 | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 11.3125 | 16.84 | 190.5
2.8 | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | m² | 103.568 | 199.79 | 20691.85 | 103.568
2.9 | CDHU | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) | m³ | 3.9835 | 535.68 | 2133.88 | 3.9835
2.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras) | kg | 410.3105 | 10.49 | 4304.15 | 410.3105
2.11 | FDE | 16.05.048 | Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm | m | 80.25 | 180.9509 | 14521.31 | 80.25 | 180.9509
2.12 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) | m³ | 3.31 | 524.35 | 1735.59 | 3.31
2.13 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 14.0135 | 90.38 | 1266.54 | 14.0135
2.14 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) | m³ | 6.72 | 500.13 | 3360.87 | 6.72
2.15 | CDHU | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 17.81 | 228.84 | 4075.64 | 17.81
TOTAL DA ETAPA 2 | [6 empty] | 74799.29 | [5 empty] | 24933.0967
3 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS
3.1 | FDE | 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 45.1 | 683.1703 | 30810.97 | 45.1 | 683.1703
3.2 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | un | 4 | 1358.04 | 5432.16
TOTAL DA ETAPA 3 | [6 empty] | 36243.13
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO
4.1 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 29.1602 | 109.37 | 3189.24 | 29.1602
4.2 | CDHU | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas (está prevista na quantificação a remoção da pintura existente) | m² | 93.46 | 78.5 | 7336.61 | 44.75 | 48.71
4.3 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES) | m | 18 | 79.12 | 1424.16 | 18
4.4 | FDE | 16.05.045 | Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) | M | 15 | 781.37 | 11720.55 | 15 | 794.5926
4.5 | CDHU | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 35.62 | 83.79 | 2984.59 | 35.62
4.6 | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 22 | 52.28 | 1150.16
4.7 | CDHU | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 4 | 444.64 | 1778.56
4.8 | CDHU | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) | m² | 30 | 26.99 | 809.7 | 30
4.9 | CDHU | 3.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 208.5 | 26.97 | 5623.24 | 208.5
4.10 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 3 | 1151.16 | 3453.48
TOTAL DA ETAPA 4 | [6 empty] | 39470.29
SUBTOTAL | [6 empty] | 159664.18
BDI 23,50% | [6 empty] | 37521.08
TOTAL | [6 empty] | 197185.26
ESQUINA RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO PINHAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL ( R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m²
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 3 | 907.29 | 2721.87
1.3 | CDHU | 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 53.31 | 10.72 | 571.48 | 53.31
1.4 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 83.82 | 29.53 | 2475.2 | 83.82
1.5 | CDHU | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 52.44 | 28.29 | 1483.52 | 52.44
1.6 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 6.261 | 315.02 | 1972.34 | 6.261
TOTAL DA ETAPA 1 | [6 empty] | 9224.41
2 |  |  | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS
2.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte com serra de disco diamantado para pisos | m | 98.5 | 11.77 | 1159.34 | 98.5
2.2 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 154.6 | 56.73 | 8770.45 | 154.6
2.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.1843 | 211.23 | 461.38 | 2.1843
2.4 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 2.1843 | 267.87 | 585.1 | 2.1843
2.5 | CDHU | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista | m² | 72.81 | 143.77 | 10467.89 | 72.81
2.6 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 12.375 | 133.15 | 1647.73 | 12.375
2.7 | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 12.375 | 16.84 | 208.39
2.8 | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | m² | 101.816 | 199.79 | 20341.81 | 101.816
2.9 | CDHU | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) | m³ | 4.259 | 535.68 | 2281.46 | 4.259
2.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras) | kg | 403.0843 | 10.49 | 4228.35 | 403.0843
2.11 | FDE | 16.05.048 | Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm | m | 78.98 | 180.9509 | 14291.5 | 78.98 | 180.9509
2.12 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) | m³ | 3.24 | 524.35 | 1698.89 | 3.24
2.13 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 13.649 | 90.38 | 1233.59 | 13.649
2.14 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) | m³ | 6.15 | 500.13 | 3075.79 | 6.15
2.15 | CDHU | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 17.095 | 228.84 | 3912.01 | 17.095
TOTAL DA ETAPA 2 | [6 empty] | 74363.68
3 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS
3.1 | FDE | 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 46.65 | 683.1703 | 31869.89 | 46.65 | 683.1703
3.2 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | un | 4 | 1358.04 | 5432.16 | [5 empty] | 24787.8933
TOTAL DA ETAPA 3 | [6 empty] | 37302.05
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO
4.1 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 29.3354 | 109.37 | 3208.41 | 29.3354
4.2 | CDHU | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas (está prevista na quantificação a remoção da pintura existente) | m² | 87.06 | 78.5 | 6834.21 | 38.35 | 48.71
4.3 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES) | m | 18 | 79.12 | 1424.16 | 18
4.4 | FDE | 16.05.045 | Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) | M | 14 | 781.37 | 10939.18 | 14 | 794.5926 |  | 794.5941
4.5 | CDHU | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 34.64 | 83.79 | 2902.48 | 34.64
4.6 | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 22 | 52.28 | 1150.16
4.7 | CDHU | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 4 | 444.64 | 1778.56
4.8 | CDHU | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) | m² | 30 | 26.99 | 809.7 | 30
4.9 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 230.45 | 26.97 | 6215.23 | 230.45
4.10 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 3 | 1151.16 | 3453.48
TOTAL DA ETAPA 4 | [6 empty] | 38715.57
SUBTOTAL | [6 empty] | 159605.71 | [7 empty] | 772264.71
BDI 23,50% | [6 empty] | 37507.34
TOTAL | [6 empty] | 197113.05
772264.71
TOTAL GERAL COM BDI | [6 empty] | 953746.9
Jahu,09 de dezembro de 2024
Silvio Cesar Guarnieri
Responsável Técnico CAU A30358-5 /
RRT 13706634

## cronograma
ANEXO 20
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
“Fundada em 15 de agosto de 1853”
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JAHU - BOULEVARD - 3ª ETAPA | [14 empty] | BDI = 23,50 %
LOCAL | ESQUINAS ENTRE AS RUAS: RUA EDGARD FERRAZ X RUA LOURENÇO PRADO / RUA EDGARD FERRAZ X RUA AMARAL GURGEL/ RUA EDGARD FERRAZ X RUA CAMPOS SALLES/ RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE DO PINHAL/ RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO PINHAL
|  |  | ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA LOURENÇO PRADO |  | ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA AMARAL GURGEL |  | ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CAMPOS SALLES |  | ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE DO PINHAL |  |  | ESQUINA RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO PINHAL
ITEM | ETAPAS DA OBRA | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | SUBTOTAL | SUBTOTAL COM BDI
|  |  | R($) | R($) | R($) | R($) | R($) |  |  |  |  | R($) | R($) | R($) | R($) | R($)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.894% | 8566.6 | 1814.58 | 7037.71 | 907.29 | 7908.26 | 907.29 | 7336.89 | 907.29 | 907.29 | 7409.83 | 907.29 | 907.29 | 45517.61 | 56214.24
|  |  | 18.82% | 3.987% | 15.46% | 1.993% | 17.37% | 1.993% | 16.12% | 1.993% | 1.993% | 16.28% | 1.993% | 1.993% | 100%
2 | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS | 47.03% | 32198.54 | 32198.55 | 33045.66 | 33045.65 | 41789.71 | 41789.72 | 24933.1 | 24933.1 | 24933.09 | 24787.89 | 24787.9 | 24787.9 | 363230.81 | 448590.04
|  |  | 8.864% | 8.864% | 9.098% | 9.098% | 11.51% | 11.51% | 6.864% | 6.864% | 6.864% | 6.824% | 6.824% | 6.824% | 100%
3 | ELEMENTOS METÁLICOS | 22.16% |  | 28591.63 |  | 31016.88 |  | 37951.06 |  | 36243.13 |  |  | 37302.05 |  | 171104.75 | 211314.36
|  |  |  | 16.71% |  | 18.13% |  | 22.18% |  | 21.18% |  |  | 21.8% |  | 100%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO | 24.92% | 18662.97 | 18662.97 | 19024.63 | 19024.63 | 19425.24 | 19425.25 | 1151.16 | 19159.56 | 19159.57 | 1151.16 | 36413.25 | 1151.16 | 192411.55 | 237628.26
|  |  | 9.7% | 9.7% | 9.887% | 9.887% | 10.1% | 10.1% | 0.5983% | 9.958% | 9.958% | 0.5983% | 18.92% | 0.5983% | 100%
TOTAL DAS ETAPAS |  | 100% | 59428.11 | 81267.73 | 59108 | 83994.45 | 69123.21 | 100073.32 | 33421.15 | 81243.08 | 44999.95 | 33348.88 | 99410.49 | 26846.35 | 772264.72 | 953746.9
Jahu,09 de dezembro de 2024
Silvio Cesar Guarnieri
Responsável Técnico CAU A30358-5 /
RRT 13706634

## desembolso
ANEXO 21-A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
“Fundada em 15 de agosto de 1853”
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
MUNICÍPIO: |  | JAHU – SP |  |  | BOLETIM Nº. | [5 empty] | DATA BASE:
OBJETO: |  | VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JAHU - BOULEVARD - 3ª ETAPA |  |  | SINAPI 11/11/2024 sem desoneração |  | FDE 10/2024 | CDHU 195 sem desoneração |  |  | 2024-12-09
PROCESSO: |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: |  | 180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO: |  | 113/2023 |  |  | FINAL: |  | 720 dias a partir da data de assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  |  | 2ª ETAPA |  |  | TOTAL
|  |  |  | PERÍODO |  | 360 | dias | PERÍODO | 360 | dias
|  |  |  | Licitação: |  |  | 180 | Execução: | 150
|  |  |  | Execução: |  |  | 150 | Vistoria: | 30
|  |  |  | Vistoria: |  |  | 30 | Encerramento: | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 25012.2753 |  |  |  | 25012.27 |  |  | 56214.24 | a
2 | PISOS/ GUIAS/ SARJETAS/ FLOREIRAS |  | % | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 198978.3693 |  |  |  | 198978.3693 |  |  | 448590.04
3 | ELEMENTOS METÁLICOS |  | % | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 102210.7438 |  |  |  | 102210.7338 |  |  | 211314.36
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | % | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 102305.6132 |  |  |  | 102305.6232 |  |  | 237628.26
953746.9
RECURSOS ESTADUAIS |  |  |  | 285540.815 |  |  |  | 285540.805 |  |  | 571081.63
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | 191332.625 |  |  |  | 191332.635 |  |  | 382665.27 |  | 382665.26
T O T A L |  |  |  | 476873.45 |  |  |  | 476873.45 |  |  | 953746.9
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  | 100%
Silvio Cesar Guarnieri
Responsável Técnico CAU A30358-5 /
RRT 13706634
Note on B22: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B24: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B26: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on B28: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on G17: Cálculo automático.
Note on H19: Inserir o prazo de execução em dias
Note on J17: Cálculo automático.
Note on L22: Somatória automática referente à este item.
Note on L24: Somatória automática referente à este item.
Note on L25: Somatória automática referente à este item.
Note on L26: Somatória automática referente à este item.
Note on L27: Somatória automática referente à este item.
Note on L28: Somatória automática referente à este item.
Note on L29: Somatória automática referente à este item.
Note on L31: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on L33: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
OBSERVAÇÃO CONFORME:
Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:
1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)