## Orçamento Geral
| OBRA: | Construção e implantação do Cemitério Parque das Flores |  |  | QUANT. MODULOS (COM 6 JAZIGOS) |  | TOTAL DE JAZIGOS
| LOCAL: | Rua 1 - Jardim Bela Vista - Jahu - S.P. |  |  | 90 | PADRÃO | 540
[5 empty] | 7 | ESPECIAL | 42
| Planilha | 1 |  | Planilha Orçamentária Jazigos tamanho padrão (1,00x2,30*0,66 )m |  |  |  |  | 100%
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. (R$) s/ bdi | PR. UNIT. (R$) c/ bdi | VALOR (R$)
C | 1.1 | 100000 |  | SERVICOS PRELIMINARES
C | 1.1.1 | 02.08.020 | CPOS | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  | 0 | 0
C | 1.1.2 | 02.09.040 | CPOS | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 1895.4 |  | 0 | 0
C | 1.1.3 | 02.10.060 | CPOS | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 2274.48 |  | 0 | 0
C | 1.1.4 | 07.01.020 | CPOS | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 5686.2 |  | 0 | 0
C | 1.1.5 | 06.12.020 | CPOS | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 97.1438 |  | 0 | 0
C | 1.1.6 | 07.11.020 | CPOS | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 1262.3364 |  | 0 | 0
utilizando MINI CARREGADEIRA ( BOB CAT ) sob túmulos
C | 1.1.7 | 05.10.024 | CPOS | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 5442.3982 |  | 0 | 0
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 1.2 | 200000 |  | INFRA ESTRUTURA
C | 1.2.1 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 136.944 |  | 0 | 0
C | 1.2.2 | 12.01.020 | CPOS | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 2160 |  | 0 | 0
C | 1.2.3 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 2282.4 |  | 0 | 0
C | 1.2.4 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 6045.5419 |  | 0 | 0
C | 1.2.5 | 11.01.130 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 125.532 |  | 0 | 0
C | 1.2.6 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 22.824 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 1.3 | 300000 |  | SUPER ESTRUTURA
C | 1.3.1 | 09.01.030 | CPOS | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 236.52 |  | 0 | 0
C | 1.3.2 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 1264.9563 |  | 0 | 0
C | 1.3.3 | 11.01.130 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 8.6724 |  | 0 | 0
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 1.4 | 400000 |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS
C | 1.4.1 | 14.10.100 | CPOS | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 3441.528 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
c | 1.5 | 15.05 |  | Estrutura pré-fabricada de concreto
C | 1.5.1 | 09.01.030 | CPOS | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 230.553 |  | 0 | 0
C | 1.5.2 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 40844.466 |  | 0 | 0
C | 1.5.3 | 11.01.130 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 266.3086 |  | 0 | 0
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 1.6 | 1200000 |  | REVESTIMENTOS
C | 1.6.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 6883.056 |  | 0 | 0
C | 1.6.2 | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum | m² | 6883.056 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 1.7 | 1300000 |  | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS
F | 1.7.1 | 106001 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 1222.452 |  | 0 | 0
C | 1.7.2 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 48.8981 |  | 0 | 0
C | 1.7.3 | 11.01.100 | CPOS | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 73.3471 |  | 0 | 0
C | 1.7.4 | 17.05.070 | CPOS | Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 MPa | m³ | 73.3471 |  | 0 | 0
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 1.8 | 1600000 |  | SERVICOS COMPLEMENTARES
C | 1.8.1 | 34.02.100 | CPOS | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 1559.736 |  | 0 | 0
C | 1.8.2 | 15.05.530 | CPOS | Placas, vigas e pilares em concreto armado, pré-moldado - fck= 25 MPa | m³ | 5.94 |  | 0 | 0
(Para fabricação das lápides)
C | 1.8.3 | 17.05.070 | CPOS | Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 MPa | m³ | 7.776 |  | 0 | 0
(caminhos de placas de concreto 40x40x5 cm entre jazigos)
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 1.9 | 1100000 |  | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO
C | 1.9.1 | 32.17.010 | CPOS | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 10.4104 |  | 0 | 0
C | 1.9.2 | 32.16.010 | CPOS | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 520.52 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
| Custo TOTAL com BDI incluso | [6 empty] | 0
| Planilha | 2 |  | Planilha Orçamentária Jazigos tamanho especial (1,30x2,30*0,86 )m |  |  | Volume | 30% | 1.3
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. (R$) s/ bdi | PR. UNIT. (R$) c/ bdi | VALOR (R$)
C | 2.1 | 100000 |  | SERVICOS PRELIMINARES
C | 2.1.1 | 02.09.040 | CPOS | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 191.646 |  | 0 | 0
C | 2.1.2 | 02.10.060 | CPOS | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 229.9752 |  | 0 | 0
C | 2.1.3 | 07.01.020 | CPOS | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 574.938 |  | 0 | 0
C | 2.1.4 | 06.12.020 | CPOS | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 9.8223 |  | 0 | 0
C | 2.1.5 | 07.11.020 | CPOS | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 127.6362 |  | 0 | 0
utilizando MINI CARREGADEIRA ( BOB CAT ) sob túmulos
C | 2.1.6 | 05.10.024 | CPOS | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 550.2869 |  | 0 | 0
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 2.2 | 200000 |  | INFRA ESTRUTURA
C | 2.2.1 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 13.8466 |  | 0 | 0
C | 2.2.2 | 12.01.020 | CPOS | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 218.4 |  | 0 | 0
C | 2.2.3 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 230.776 |  | 0 | 0
C | 2.2.4 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 611.2715 |  | 0 | 0
C | 2.2.5 | 11.01.130 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 12.6927 |  | 0 | 0
C | 2.2.6 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 2.3078 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 2.3 | 300000 |  | SUPER ESTRUTURA
C | 2.3.1 | 09.01.030 | CPOS | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 23.9148 |  | 0 | 0
C | 2.3.2 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 127.9011 |  | 0 | 0
C | 2.3.3 | 11.01.130 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 0.87688 |  | 0 | 0
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 2.4 | 400000 |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS
C | 2.4.1 | 14.10.100 | CPOS | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 347.9767 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
c | 2.5 | 15.05 |  | Estrutura pré-fabricada de concreto
C | 2.5.1 | 09.01.030 | CPOS | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 23.3115 |  | 0 | 0
C | 2.5.2 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 4129.8293 |  | 0 | 0
C | 2.5.3 | 11.01.130 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 26.9268 |  | 0 | 0
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 2.6 | 1200000 |  | REVESTIMENTOS
C | 2.6.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 695.9534 |  | 0 | 0
C | 2.6.2 | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum | m² | 695.9534 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 2.7 | 1300000 |  | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS
F | 2.7.1 | 106001 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 123.6035 |  | 0 | 0
C | 2.7.2 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 4.9441 |  | 0 | 0
C | 2.7.3 | 11.01.100 | CPOS | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 7.4162 |  | 0 | 0
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 2.8 | 1600000 |  | SERVICOS COMPLEMENTARES
C | 2.8.1 | 34.02.100 | CPOS | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 157.7066 |  | 0 | 0
C | 2.8.2 | 15.05.530 | CPOS | Placas, vigas e pilares em concreto armado, pré-moldado - fck= 25 MPa | m³ | 0.6006 |  | 0 | 0
(Para fabricação das lápides)
C | 2.8.3 | 17.05.070 | CPOS | Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 MPa | m³ | 0.6048 |  | 0 | 0
(caminhos de placas de concreto 40x40x5 cm entre jazigos)
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
| Custo TOTAL com BDI incluso | [6 empty] | 0
| Planilha | 3 |  | Planilha Orçamentária Administração
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. (R$) s/ bdi | PR. UNIT. (R$) c/ bdi | VALOR (R$)
C | 3.1 | 100000 |  | SERVICOS PRELIMINARES
C | 3.1.1 | 02.10.020 | CPOS | Locação de obra de edificação | m² | 496 |  | 0 | 0
C | 3.1.2 | 07.05.020 | CPOS | Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial | m³ | 99.2 |  | 0 | 0
C | 3.1.3 | 07.01.020 | CPOS | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 248 |  | 0 | 0
C | 3.1.4 | 07.12.040 | CPOS | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 248 |  | 0 | 0
F | 3.1.5 | 102003 | FDE | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M3 | 198.4 |  | 0 | 0
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 3.2 | 200000 |  | INFRA ESTRUTURA
C | 3.2.1 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 19.4584 |  | 0 | 0
C | 3.2.2 | 12.01.020 | CPOS | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 444 |  | 0 | 0
C | 3.2.3 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 128.04 |  | 0 | 0
C | 3.2.4 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 1059.8935 |  | 0 | 0
C | 3.2.5 | 11.01.130 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 14.968 |  | 0 | 0
C | 3.2.6 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 1.5488 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 3.3 | 300000 |  | SUPER ESTRUTURA
C | 3.3.1 | 09.01.030 | CPOS | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 115.7 |  | 0 | 0
C | 3.3.2 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 3062.5387 |  | 0 | 0
C | 3.3.3 | 11.01.130 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 35.58 |  | 0 | 0
C | 3.3.4 | 13.01.120 | CPOS | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 380.66 |  | 0 | 0
C | 3.3.5 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 500 |  | 0 | 0
Aço para armação negativa do balanço da laje.
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 3.4 | 400000 |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS
C | 3.4.1 | 14.04.220 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 296.9 |  | 0 | 0
C | 3.4.2 | 14.04.200 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 104.58 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
c | 3.5 | 600000 |  | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
C | 3.5.1 | 24.02.070 | CPOS | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m² | 22.42 |  | 0 | 0
(Portas internas inclusive dos sanitários)
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 3.6 | 700000 |  | COBERTURA
C | 3.6.1 | 15.03.110 | CPOS | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura | kg | 2664.62 |  | 0 | 0
C | 3.6.2 | 16.12.020 | CPOS | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m² | 399.693 |  | 0 | 0
C | 3.6.3 | 16.33.040 | CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 60.5 |  | 0 | 0
C | 3.6.4 | 16.33.020 | CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 207.2 |  | 0 | 0
F | 3.6.5 | 811004 | FDE | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 40 |  | 0 | 0
F | 3.6.6 | 1605031 | FDE | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 108 |  | 0 | 0
F | 3.6.7 | 1605041 | FDE | TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) | M | 108 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 3.7 | 800000 |  | INSTALACOES HIDRAULICAS
C | 3.7.1 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 130 |  | 0 | 0
C | 3.7.2 | 46.01.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 54 |  | 0 | 0
C | 3.7.3 | 46.02.010 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 30 |  | 0 | 0
C | 3.7.4 | 46.02.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 20 |  | 0 | 0
C | 3.7.5 | 46.02.070 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 100 |  | 0 | 0
C | 3.7.6 | 49.01.030 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 6 |  | 0 | 0
C | 3.7.7 | 49.04.010 | CPOS | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 4 |  | 0 | 0
C | 3.7.8 | 49.03.020 | CPOS | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 2 |  | 0 | 0
F | 3.7.9 | 1605073 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO | M2 | 3.2 |  | 0 | 0
C | 3.7.10 | 44.03.480 | CPOS | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 5 |  | 0 | 0
C | 3.7.11 | 44.03.470 | CPOS | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 2 |  | 0 | 0
C | 3.7.12 | 44.03.450 | CPOS | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 4 |  | 0 | 0
C | 3.7.13 | 48.05.010 | CPOS | Torneira de boia, DN= 3/4´ | un | 3 |  | 0 | 0
C | 3.7.14 | 47.01.020 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 9 |  | 0 | 0
C | 3.7.15 | 47.01.050 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 3 |  | 0 | 0
C | 3.7.16 | 47.04.040 | CPOS | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 6 |  | 0 | 0
C | 3.7.17 | 44.20.150 | CPOS | Acabamento cromado para registro | un | 6 |  | 0 | 0
F | 3.7.18 | 816091 | FDE | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 1 |  | 0 | 0
Atenção: - neste serviço inclusos, vaso adaptado (com assento e ducha higiênica), lavatório, barras de apoio e demais acessórios.
C | 3.7.19 | 44.01.050 | CPOS | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 5 |  | 0 | 0
C | 3.7.20 | 44.20.280 | CPOS | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 5 |  | 0 | 0
C | 3.7.21 | 44.01.850 | CPOS | Cuba de louça de embutir redonda | un | 5 |  | 0 | 0
C | 3.7.22 | 44.01.370 | CPOS | Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences | un | 1 |  | 0 | 0
C | 3.7.23 | 44.02.210 | CPOS | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | m² | 5.98 |  | 0 | 0
C | 3.7.24 | 44.06.300 | CPOS | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 2 |  | 0 | 0
C | 3.7.25 | 44.03.040 | CPOS | Saboneteira de louça de embutir | un | 7 |  | 0 | 0
C | 3.7.26 | 44.03.050 | CPOS | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 6 |  | 0 | 0
F | 3.7.27 | 808047 | FDE | EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG | UN | 2 |  | 0 | 0
F | 3.7.28 | 808050 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 2 |  | 0 | 0
F | 3.7.29 | 814103 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UN | 3 |  | 0 | 0
F | 3.7.30 | 403002 | FDE | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | M | 2 |  | 0 | 0
F | 3.7.31 | 403003 | FDE | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 5.3 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 3.8 | 900000 |  | INSTALACOES ELETRICAS
PONTOS ELÉTRICOS
C | 3.8.1 | 41.10.400 | CPOS | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | un | 14 |  | 0 | 0
C | 3.8.2 | 41.11.110 | CPOS | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena | un | 14 |  | 0 | 0
C | 3.8.3 | 41.05.220 | CPOS | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150 W | un | 14 |  | 0 | 0
C | 3.8.4 | 41.08.440 | CPOS | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V | un | 14 |  | 0 | 0
C | 3.8.5 | 41.04.040 | CPOS | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-40 | un | 14 |  | 0 | 0
F | 3.8.6 | 906025 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 14 |  | 0 | 0
C | 3.8.7 | 41.13.200 | CPOS | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada fluorescentes compacta | un | 12 |  | 0 | 0
C | 3.8.8 | 41.07.440 | CPOS | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 23 W - 110 ou 220 V | un | 12 |  | 0 | 0
C | 3.8.9 | 41.14.280 | CPOS | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em chapa de aço pintada para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32/36W | un | 28 |  | 0 | 0
C | 3.8.10 | 41.09.750 | CPOS | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 28 |  | 0 | 0
C | 3.8.11 | 41.07.070 | CPOS | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 56 |  | 0 | 0
C | 3.8.12 | 50.05.260 | CPOS | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 4 |  | 0 | 0
C | 3.8.13 | 40.04.450 | CPOS | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 28 |  | 0 | 0
C | 3.8.14 | 40.05.020 | CPOS | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 10 |  | 0 | 0
C | 3.8.15 | 40.05.060 | CPOS | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj | 1 |  | 0 | 0
C | 3.8.16 | 40.07.010 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 39 |  | 0 | 0
C | 3.8.17 | 40.07.040 | CPOS | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 42 |  | 0 | 0
CABOS E ELETRODUTOS
C | 3.8.18 | 38.19.030 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 250 |  | 0 | 0
C | 3.8.19 | 38.13.010 | CPOS | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 180 |  | 0 | 0
C | 3.8.20 | 39.03.160 | CPOS | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 420 |  | 0 | 0
C | 3.8.21 | 39.03.170 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 350 |  | 0 | 0
QUADROS E DISJUNTORES
C | 3.8.22 | 37.03.210 | CPOS | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0 | 0
C | 3.8.23 | 37.10.010 | CPOS | Barramento de cobre nu | kg | 0.5 |  | 0 | 0
C | 3.8.24 | 37.13.600 | CPOS | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 8 |  | 0 | 0
C | 3.8.25 | 37.13.630 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 3 |  | 0 | 0
C | 3.8.26 | 37.13.640 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 |  | 0 | 0
TELEFONIA
C | 3.8.27 | 40.04.090 | CPOS | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 3 |  | 0 | 0
C | 3.8.28 | 40.07.010 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 3 |  | 0 | 0
C | 3.8.29 | 39.11.090 | CPOS | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 30 |  | 0 | 0
C | 3.8.30 | 38.19.020 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | m | 30 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 3.9 | 1100000 |  | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO
C | 3.9.1 | 32.17.010 | CPOS | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 1.7107 |  | 0 | 0
C | 3.9.2 | 32.16.010 | CPOS | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 57.024 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 3.10 | 1200000 |  | REVESTIMENTOS
C | 3.10.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 1183.62 |  | 0 | 0
C | 3.10.2 | 17.02.140 | CPOS | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 1015.06 |  | 0 | 0
C | 3.10.3 | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum | m² | 168.56 |  | 0 | 0
C | 3.10.4 | 18.11.110 | CPOS | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-II colante industrializada | m² | 168.56 |  | 0 | 0
C | 3.10.5 | 18.11.220 | CPOS | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com cimento branco, juntas até 3 mm | m² | 168.56 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 3.11 | 1300000 |  | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS
F | 3.11.1 | 106001 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 163.2875 |  | 0 | 0
C | 3.11.2 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 34.7744 |  | 0 | 0
C | 3.11.3 | 11.01.100 | CPOS | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 11.4301 |  | 0 | 0
C | 3.11.4 | 17.03.020 | CPOS | Cimentado desempenado | m² | 163.2875 |  | 0 | 0
F | 3.11.5 | 1302034 | FDE | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | M2 | 163.2875 |  | 0 | 0
F | 3.11.6 | 1305020 | FDE | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM | M | 74 |  | 0 | 0
F | 3.11.7 | 1302052 | FDE | TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA | M2 | 170.6875 |  | 0 | 0
C | 3.11.8 | 19.01.390 | CPOS | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 59.25 |  | 0 | 0
(Neste item estão inclusos soleiras e peitoris)
C | 3.11.9 | 11.01.100 | CPOS | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 70.96 |  | 0 | 0
(Concreto para calçamento da área externa e jardim na administração com 8 cm de espessura em média)
C | 3.11.10 | 34.02.100 | CPOS | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 500 |  | 0 | 0
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 3.12 | 1400000 |  | VIDROS
C | 3.12.1 | 26.02.060 | CPOS | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 110.4 |  | 0 | 0
C | 3.12.2 | 28.20.590 | CPOS | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | un | 6 |  | 0 | 0
C | 3.12.3 | 28.20.600 | CPOS | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | un | 6 |  | 0 | 0
C | 3.12.4 | 28.20.650 | CPOS | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | un | 6 |  | 0 | 0
C | 3.12.5 | 28.20.760 | CPOS | Espelho para trinco de piso para porta em vidro temperado | un | 6 |  | 0 | 0
C | 3.12.6 | 28.20.770 | CPOS | Trinco de piso para porta em vidro temperado | un | 6 |  | 0 | 0
C | 3.12.7 | 28.20.220 | CPOS | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | un | 2 |  | 0 | 0
C | 3.12.8 | 28.20.230 | CPOS | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | un | 2 |  | 0 | 0
C | 3.12.9 | 28.01.020 | CPOS | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | cj | 2 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 3.13 | 1500000 |  | PINTURA
C | 3.13.1 | 33.10.030 | CPOS | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 1218.072 |  | 0 | 0
C | 3.13.2 | 33.11.020 | CPOS | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 67.26 |  | 0 | 0
C | 3.13.3 | 33.06.020 | CPOS | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 845 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 3.14 | 1600000 |  | SERVICOS COMPLEMENTARES
C | 3.14.1 | 05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 15 |  | 0 | 0
C | 3.14.2 | 97.02.190 | CPOS | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 2 |  | 0 | 0
C | 3.14.3 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 456.792 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
| Custo TOTAL com BDI incluso | [6 empty] | 0 |  | 0
| Planilha | 4 |  | Planilha Orçamentária Depósito e Serviços
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. (R$) s/ bdi | PR. UNIT. (R$) c/ bdi | VALOR (R$)
C | 4.1 | 100000 |  | SERVICOS PRELIMINARES
C | 4.1.1 | 02.10.020 | CPOS | Locação de obra de edificação | m² | 59.04 |  | 0 | 0
C | 4.1.2 | 07.05.020 | CPOS | Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial | m³ | 17.712 |  | 0 | 0
C | 4.1.3 | 07.01.020 | CPOS | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 14.76 |  | 0 | 0
C | 4.1.4 | 05.10.024 | CPOS | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 17.712 |  | 0 | 0
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 4.2 | 200000 |  | INFRA ESTRUTURA
C | 4.2.1 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 3.996 |  | 0 | 0
C | 4.2.2 | 12.01.020 | CPOS | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 64 |  | 0 | 0
C | 4.2.3 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 33.3 |  | 0 | 0
C | 4.2.4 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 272.4088 |  | 0 | 0
C | 4.2.5 | 11.01.130 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 3.996 |  | 0 | 0
C | 4.2.6 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 0.4848 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 4.3 | 300000 |  | SUPER ESTRUTURA
C | 4.3.1 | 09.01.030 | CPOS | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 50.8 |  | 0 | 0
C | 4.3.2 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 393.1332 |  | 0 | 0
C | 4.3.3 | 11.01.130 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 7.15 |  | 0 | 0
C | 4.3.4 | 13.01.120 | CPOS | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 41.28 |  | 0 | 0
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 4.4 | 400000 |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS
C | 4.4.1 | 14.04.220 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 98.56 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
c | 4.5 | 600000 |  | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
C | 4.5.1 | 24.02.070 | CPOS | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m² | 10.98 |  | 0 | 0
C | 4.5.2 | 24.01.030 | CPOS | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 4.4 |  | 0 | 0
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 4.6 | 700000 |  | COBERTURA
C | 4.6.1 | 15.01.020 | CPOS | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | m² | 75.26 |  | 0 | 0
C | 4.6.2 | 16.02.030 | CPOS | Telha de barro tipo romana | m² | 82.786 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 4.7 | 800000 |  | INSTALACOES HIDRAULICAS
C | 4.7.1 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 40 |  | 0 | 0
C | 4.7.2 | 46.01.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 20 |  | 0 | 0
C | 4.7.3 | 46.02.010 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 10 |  | 0 | 0
C | 4.7.4 | 46.02.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 5 |  | 0 | 0
C | 4.7.5 | 46.02.070 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 20 |  | 0 | 0
C | 4.7.6 | 49.01.030 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 2 |  | 0 | 0
C | 4.7.7 | 49.04.010 | CPOS | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 3 |  | 0 | 0
C | 4.7.8 | 44.20.220 | CPOS | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 4 |  | 0 | 0
F | 4.7.9 | 1605073 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO | M2 | 1.28 |  | 0 | 0
C | 4.7.10 | 49.03.020 | CPOS | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 1 |  | 0 | 0
C | 4.7.11 | 44.03.480 | CPOS | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 3 |  | 0 | 0
C | 4.7.12 | 44.03.400 | CPOS | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 3 |  | 0 | 0
C | 4.7.13 | 48.05.010 | CPOS | Torneira de boia, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0 | 0
C | 4.7.14 | 47.01.020 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 2 |  | 0 | 0
C | 4.7.15 | 47.01.130 | CPOS | Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 2 |  | 0 | 0
C | 4.7.16 | 47.04.040 | CPOS | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 1 |  | 0 | 0
C | 4.7.17 | 44.20.150 | CPOS | Acabamento cromado para registro | un | 3 |  | 0 | 0
C | 4.7.18 | 44.01.050 | CPOS | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 1 |  | 0 | 0
C | 4.7.19 | 44.20.280 | CPOS | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 1 |  | 0 | 0
C | 4.7.20 | 44.01.200 | CPOS | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 2 |  | 0 | 0
C | 4.7.21 | 44.02.060 | CPOS | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 0.6 |  | 0 | 0
(Inclusos bancadas dos lavatórios e trocador)
C | 4.7.22 | 44.01.270 | CPOS | Cuba de louça de embutir oval | un | 1 |  | 0 | 0
C | 4.7.23 | 47.04.090 | CPOS | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 3 |  | 0 | 0
C | 4.7.24 | 44.20.130 | CPOS | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | un | 2 |  | 0 | 0
C | 4.7.25 | 44.03.040 | CPOS | Saboneteira de louça de embutir | un | 1 |  | 0 | 0
C | 4.7.26 | 44.03.050 | CPOS | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 1 |  | 0 | 0
C | 4.7.27 | 28.01.070 | CPOS | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 3 |  | 0 | 0
C | 4.7.28 | 30.03.040 | CPOS | Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 16,6 l/h | un | 1 |  | 0 | 0
F | 4.7.29 | 814103 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UN | 1 |  | 0 | 0
C | 4.7.30 | 43.02.140 | CPOS | Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC | un | 1 |  | 0 | 0
F | 4.7.31 | 808047 | FDE | EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG | UN | 2 |  | 0 | 0
F | 4.7.32 | 403002 | FDE | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | M | 3.9 |  | 0 | 0
F | 4.7.33 | 403003 | FDE | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 3 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 4.8 | 900000 |  | INSTALACOES ELETRICAS
PONTOS ELÉTRICOS
C | 4.8.1 | 41.13.200 | CPOS | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada fluorescentes compacta | un | 4 |  | 0 | 0
C | 4.8.2 | 41.07.440 | CPOS | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 23 W - 110 ou 220 V | un | 4 |  | 0 | 0
C | 4.8.3 | 41.14.280 | CPOS | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em chapa de aço pintada para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32/36W | un | 6 |  | 0 | 0
C | 4.8.4 | 41.09.750 | CPOS | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 6 |  | 0 | 0
C | 4.8.5 | 41.07.070 | CPOS | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 12 |  | 0 | 0
C | 4.8.6 | 50.05.260 | CPOS | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 2 |  | 0 | 0
C | 4.8.7 | 40.04.450 | CPOS | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 3 |  | 0 | 0
C | 4.8.8 | 40.20.120 | CPOS | Placa de 4´ x 2´ | un | 6 |  | 0 | 0
C | 4.8.9 | 40.05.020 | CPOS | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 6 |  | 0 | 0
C | 4.8.10 | 40.05.040 | CPOS | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 6 |  | 0 | 0
C | 4.8.11 | 40.07.010 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 6 |  | 0 | 0
C | 4.8.12 | 40.07.040 | CPOS | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 6 |  | 0 | 0
CABOS E ELETRODUTOS
C | 4.8.13 | 38.19.030 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 70 |  | 0 | 0
C | 4.8.14 | 39.03.160 | CPOS | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 90 |  | 0 | 0
C | 4.8.15 | 39.03.170 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 130 |  | 0 | 0
C | 4.8.16 | 39.03.020 | CPOS | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 30 |  | 0 | 0
QUADROS E DISJUNTORES
C | 4.8.17 | 37.03.200 | CPOS | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0 | 0
C | 4.8.18 | 37.10.010 | CPOS | Barramento de cobre nu | kg | 0.5 |  | 0 | 0
C | 4.8.19 | 37.13.600 | CPOS | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 3 |  | 0 | 0
C | 4.8.20 | 37.13.630 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 2 |  | 0 | 0
C | 4.8.21 | 37.13.640 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 |  | 0 | 0
C | 4.8.22 | 37.17.070 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | un | 2 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 4.9 | 1100000 |  | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO
C | 4.9.1 | 32.17.010 | CPOS | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.5325 |  | 0 | 0
C | 4.9.2 | 32.16.010 | CPOS | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 21.3 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 4.10 | 1200000 |  | REVESTIMENTOS
C | 4.10.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 248.4 |  | 0 | 0
C | 4.10.2 | 17.02.140 | CPOS | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 205.56 |  | 0 | 0
C | 4.10.3 | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum | m² | 42.84 |  | 0 | 0
C | 4.10.4 | 18.11.110 | CPOS | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-II colante industrializada | m² | 42.84 |  | 0 | 0
C | 4.10.5 | 18.11.220 | CPOS | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com cimento branco, juntas até 3 mm | m² | 42.84 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 4.11 | 1300000 |  | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS
F | 4.11.1 | 106001 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 78.28 |  | 0 | 0
C | 4.11.2 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 3.914 |  | 0 | 0
C | 4.11.3 | 11.01.100 | CPOS | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 6.0276 |  | 0 | 0
C | 4.11.4 | 17.03.020 | CPOS | Cimentado desempenado | m² | 36 |  | 0 | 0
C | 4.11.5 | 18.06.020 | CPOS | Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 36 |  | 0 | 0
C | 4.11.6 | 18.06.030 | CPOS | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista | m | 23.5 |  | 0 | 0
C | 4.11.7 | 19.01.060 | CPOS | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 12.2 |  | 0 | 0
(Neste item estão inclusos soleiras e peitoris. As soleiras da varanda terão 10 cm de largura)
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 4.12 | 1400000 |  | VIDROS
C | 4.12.1 | 26.01.020 | CPOS | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 4.4 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 4.13 | 1500000 |  | PINTURA
C | 4.13.1 | 33.10.030 | CPOS | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 267.228 |  | 0 | 0
C | 4.13.2 | 33.11.020 | CPOS | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 46.14 |  | 0 | 0
C | 4.13.3 | 33.06.020 | CPOS | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 42.28 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 4.14 | 1600000 |  | SERVICOS COMPLEMENTARES
C | 4.14.1 | 05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 10 |  | 0 | 0
C | 4.14.2 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 75.26 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
| Custo TOTAL com BDI incluso | [6 empty] | 0 |  | 0
| Planilha | 5 |  | Planilha Orçamentária Area Externa
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. (R$) s/ BDI | PR. UNIT. (R$) c/ BDI | VALOR (R$)
C | 5.1 | 100000 |  | SERVICOS PRELIMINARES
C | 5.1.1 | 02.09.040 | CPOS | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 2223.5 |  | 0 | 0
LIPEZA TOTAL DAS ÁREAS À CONSTRUIR E JARDIM SEM OS JAZIGOS.
C | 5.1.5 | 05.10.024 | CPOS | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 667.05 |  | 0 | 0
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 5.2 | 800000 |  | INSTALACOES HIDRAULICAS
F | 5.2.1 | 801001 | FDE | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM | UN | 1 |  | 0 | 0
C | 5.2.2 | 46.12.010 | CPOS | Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm | m | 277 |  | 0 | 0
C | 5.2.3 | 46.12.020 | CPOS | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm | m | 75 |  | 0 | 0
F | 5.2.4 | 1605071 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO | M3 | 3 |  | 0 | 0
F | 5.2.5 | 1605072 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO | M2 | 4 |  | 0 | 0
F | 5.2.6 | 1605074 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 4 |  | 0 | 0
C | 5.2.7 | 06.01.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 179.8 |  | 0 | 0
C | 5.2.8 | 07.11.020 | CPOS | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 100 |  | 0 | 0
C | 5.2.9 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 208 |  | 0 | 0
C | 5.2.10 | 46.02.070 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 147 |  | 0 | 0
C | 5.2.11 | 49.04.010 | CPOS | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 48 |  | 0 | 0
C | 5.2.12 | 44.03.380 | CPOS | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 7 |  | 0 | 0
F | 5.2.13 | 815013 | FDE | LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 2 |  | 0 | 0
F | 5.2.14 | 817056 | FDE | FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H | UN | 1 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 5.3 | 400000 |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS
C | 5.3.1 | 14.02.070 | CPOS | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente | m² | 5.25 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 5.4 | 900000 |  | INSTALACOES ELETRICAS
F | 5.4.1 | 902060 | FDE | AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO | UN | 1 |  | 0 | 0
PONTOS ELÉTRICOS
C | 5.4.2 | 41.10.470 | CPOS | Poste telecônico curvo duplo para duas luminárias, em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 metros | un | 4 |  | 0 | 0
C | 5.4.3 | 41.10.280 | CPOS | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | un | 5 |  | 0 | 0
C | 5.4.4 | 41.11.160 | CPOS | Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte superior | un | 13 |  | 0 | 0
C | 5.4.5 | 41.05.240 | CPOS | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 250 W | un | 13 |  | 0 | 0
C | 5.4.6 | 41.08.450 | CPOS | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V | un | 13 |  | 0 | 0
C | 5.4.7 | 41.04.040 | CPOS | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-40 | un | 15 |  | 0 | 0
C | 5.4.8 | 40.11.010 | CPOS | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un | 13 |  | 0 | 0
C | 5.4.9 | 41.13.100 | CPOS | Luminária blindada arandela 45º e 90º, para lâmpadas mista, vapor metálico, de mercúrio, vapor de sódio e fluorescente compacta | un | 2 |  | 0 | 0
C | 5.4.10 | 41.05.220 | CPOS | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150 W | un | 2 |  | 0 | 0
C | 5.4.11 | 41.08.440 | CPOS | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V | un | 2 |  | 0 | 0
F | 5.4.12 | 906025 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 16 |  | 0 | 0
CABOS E ELETRODUTOS
C | 5.4.13 | 38.13.020 | CPOS | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 200 |  | 0 | 0
C | 5.4.14 | 38.13.010 | CPOS | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 25 |  | 0 | 0
C | 5.4.15 | 38.01.080 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | m | 7 |  | 0 | 0
C | 5.4.16 | 39.03.020 | CPOS | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 360 |  | 0 | 0
C | 5.4.17 | 39.03.030 | CPOS | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 540 |  | 0 | 0
C | 5.4.18 | 39.03.050 | CPOS | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 360 |  | 0 | 0
C | 5.4.19 | 39.03.070 | CPOS | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 30 |  | 0 | 0
QUADROS E DISJUNTORES
C | 5.4.20 | 37.03.200 | CPOS | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0 | 0
C | 5.4.21 | 37.25.100 | CPOS | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | un | 1 |  | 0 | 0
C | 5.4.22 | 37.13.630 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 2 |  | 0 | 0
TELEFONIA
C | 5.4.23 | 39.11.110 | CPOS | Fio telefônico externo tipo FE-160 | m | 60 |  | 0 | 0
C | 5.4.24 | 38.01.040 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 7 |  | 0 | 0
C | 5.4.25 | 38.19.210 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | m | 60 |  | 0 | 0
F | 5.4.26 | 906025 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 4 |  | 0 | 0
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
C | 5.5 | 1300000 |  | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS
F | 5.5.1 | 106001 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 961 |  | 0 | 0
C | 5.5.2 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 44.375 |  | 0 | 0
C | 5.5.3 | 17.05.070 | CPOS | Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 MPa | m³ | 20.125 |  | 0 | 0
| Subtotal item 1 | [7 empty] | 0
C | 5.6 | 1600000 |  | SERVICOS COMPLEMENTARES
C | 5.6.1 | 05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 30 |  | 0 | 0
C | 5.6.2 | 34.04.050 | CPOS | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m | un | 15 |  | 0 | 0
C | 5.6.3 | 34.04.130 | CPOS | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | un | 15 |  | 0 | 0
C | 5.6.4 | 34.04.280 | CPOS | Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra | un | 15 |  | 0 | 0
C | 5.6.5 | 34.04.370 | CPOS | Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m | un | 15 |  | 0 | 0
C | 5.6.6 | 97.05.140 | CPOS | Suporte de perfil metálico galvanizado | kg | 500 |  | 0 | 0
C | 5.6.7 | 34.02.100 | CPOS | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 1509 |  | 0 | 0
C | 5.6.8 | 97.02.030 | CPOS | Placa comemorativa em aço inoxidável escovado | m² | 1 |  | 0 | 0
C | 5.6,9 | 15.05.530 | CPOS | Placas, vigas e pilares em concreto armado, pré-moldado - fck= 25 MPa | m³ | 0.8 |  | 0 | 0
(monumento em concreto armado para assentamento de placa comemorativa)
C | 5.6.10 | 67.02.340 | CPOS | Estação de tratamento de esgoto, vazão média 60 m³/dia, tratamento conforme Artigo 18 | un | 1 |  | 0 | 0
C | 5.6.11 | 67.02.330 | CPOS | Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazão de 2,00 m³/h | un | 0 |  | 0 | 0
| 5.6.11 | 01.28.010 | CPOS | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m (POÇOS MONITORAMENTO - ÁGUAS SUBTERRANEAS) | tx | 1 |  | 0 | 0
| 5.6.12 | 01.28.040 | CPOS | Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos sedimentares, diâmetro de 8.1/2"" (215,90 mm)" (POÇOS MONITORAMENTO - ÁGUAS SUBTERRANEAS) | m | 75 |  | 0 | 0
| 5.6.13 | 01.28.260 | CPOS | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro 6"(150 mm) (POÇOS MONITORAMENTO - ÁGUAS SUBTERRANEAS) | m | 75 |  | 0 | 0
| 5.6.14 | 01.27.030 | CPOS | Projeto e implementação de controle ambiental da obra (Licença de Operação) | un | 1 |  | 0 | 0
C | 5.6.15 | 01.17.140 | CPOS | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 (As Built) | un | 1 |  | 0 | 0
C | 5.6.16 | 15.05.530 | CPOS | Placas, vigas e pilares em concreto armado, pré-moldado - fck= 25 MPa | m³ | 0.54 |  | 0 | 0
(Placas de concreto com identificação das ruas)
| Subtotal item 2 | [7 empty] | 0
| Custo TOTAL com BDI incluso | [6 empty] | 0 |  | 0
TOTAIS:
| Planilha | 1 | Planilha Orçamentária Jazigos tamanho padrão (1,00x2,30*0,66 )m |  | 90 | Módulos c/ | 540 | Jazigos | 0
| Planilha | 2 | Planilha Orçamentária Jazigos tamanho especial (1,30x2,30*0,86 )m |  | 7 | Módulos c/ | 42 | Jazigos | 0
| Planilha | 3 | Planilha Orçamentária Administração | [5 empty] | 0
| Planilha | 4 | Planilha Orçamentária Depósito e Serviços | [5 empty] | 0
| Planilha | 5 | Planilha Orçamentária Area Externa | [5 empty] | 0
0
Note on I65: vono: Volume superior em relação ao simples.
Note on G409: vono: TOTAL - JAZIGOS + CALÇADAS + CALÇADAS AO REDOR DOS PRÉDIOS + JARDIM NA FAIXA DA ADMINISTRAÇÃO

## Cronograma
OBRA: | Construção e implantação do Cemitério Parque das Flores | [16 empty] | TOTAL DE JAZIGOS |  | PADRÃO | 540
LOCAL: | Rua 1 - Jardim Bela Vista - Jahu - S.P. | [16 empty] | TOTAL DE JAZIGOS |  | ESPECIAL | 42
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Etapas da Construção | % | 1° mês | 2° mês | 3° mês | 4° mês | 5° mês | 6° mês | 7° mês | 8° mês | 9° mês | 10° mês | 11° mês | 12° mês | 13° mês | 14° mês | 15° mês | 16° mês | 17° mês | 18° mês | Total/serv.
1 | SERVICOS PRELIMINARES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SERVICOS PRELIMINARES |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [8 empty] | 100%
2 | INFRA ESTRUTURA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INFRA ESTRUTURA |  | 5% | 7% | 13% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | SUPER ESTRUTURA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUPER ESTRUTURA |  | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% | 100%
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS |  | 0% | 5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 15% | 15% | 15% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 100%
5 | Estrutura pré-fabricada de concreto | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estrutura pré-fabricada de concreto |  | 8% | 8% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | 100%
6 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS |  | 0% | [6 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 0% | [5 empty] | 0% | 100%
7 | COBERTURA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COBERTURA |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  | 100%
8 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INSTALACOES HIDRAULICAS |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 20% | 15% | 5% | 5% | [7 empty] | 100%
9 | INSTALACOES ELETRICAS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INSTALACOES ELETRICAS |  | 0% |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 40% | 20% | 10% | [7 empty] | 100%
10 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO |  |  | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100%
11 | REVESTIMENTOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTOS |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 30% | 20% | [7 empty] | 100%
12 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 30% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100%
13 | VIDROS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
14 | PINTURA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 40% | 35% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
15 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SERVICOS COMPLEMENTARES |  | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11.55% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | [5 empty] | 3.45% | 100%
| TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DAS ETAPAS ACOMULADO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % executada por mês |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
| % executada acomulada |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | SomaTotal Serv.
Prazo para a execução da Obra: 18 (dezoito) meses.