## Orçamento
OBRA: | EMEF COMENDADOR JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRADO |  |  |  | FDE 01/2019 / CPOS 175
LOCAL: | RUA DOMINGOS DE CALLIS, Nº 570 - JD. NOVA JAÚ – JAÚ/SP |  |  |  | BDI = 26,70%
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QTDE. | P. UNIT. ( R$ ) |  | SUBTOTAL ( R$ )
1.0 | 04.00.00 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS
1.1 | 04.03.00 | PLACAS DIVISORIAS
1.1.1 | 04.03.001 | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | M | 6.15 | 371.64 | 2285.586 | 2895.84
1.1.2 | 04.03.003 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 1.36 | 1254.84 | 1706.5824 | 2162.24
1.2 | 04.60.00 | RETIRADAS
1.2.1 | 04.60.12 | DE PAINEIS DIVISORIAS COM MONTANTES METALICAS | M | 6.65 | 5.23 | 34.7795 | 44.07
TOTAL DA ETAPA 1.0 | [5 empty] | 4026.9479 | 5102.15
2.0 | 05.00.00 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
2.1 | 05.01.00 | PORTAS/BATENTES/FERRAGENS
2.1.1 | 05.01.029 | PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 6 | 427.23 | 2563.38 | 3247.8
2.2 | 05.60.00 | RETIRADAS
2.2.1 | 05.60.001 | RETIRADAS DE FOLHAS DE PORTA OU JANELAS | UN | 3 | 9.77 | 29.31 | 37.14
2.2.2 | 05.60.005 | RETIRADA DE BATENTE DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 3 | 42.07 | 126.21 | 159.91
TOTAL DA ETAPA 2.0 | [5 empty] | 2718.9 | 3444.85
3.0 | 06.00.00 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
3.1 | 06.02.00 | PORTAS
3.1.1 | 06.02.015 | Pf-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82CM) | UN | 3 | 1508.91 | 4526.73 | 5735.37
3.2 | 06.80.00 | CONSERVACAO - ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
3.2.1 | 06.80.043 | BRAÇO DE ALAVANCA DE FERRO | M | 6 | 35.99 | 215.94 | 273.6
3.2.2 | 06.80.044 | ALAVANCA P/ CAIXILHO BASCULANTE | UN | 6 | 32.21 | 193.26 | 244.86
3.2.3 | 06.80.049 | LUBRIFICAÇÃO DE CAIXILHOS E TROCAS DE ARREBITES | M² | 6 | 8.04 | 48.24 | 61.12
TOTAL DA ETAPA 3.0 | [5 empty] | 4984.17 | 6314.95
4.0 | 08.00.00 | INSTALACOES HIDRAULICAS
4.1 | 08.04.00 | REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS
4.1.1 | 08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 24 | 18.45 | 442.8 | 561.03
4.1.2 | 08.03.018 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 24 | 30.49 | 731.76 | 927.14
4.1.3 | 08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 3 | 80.42 | 241.26 | 305.68
4.1.4 | 08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 6 | 143.72 | 862.32 | 1092.56
4.1.5 | 08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 6 | 336.76 | 2020.56 | 2560.05
4.1.6 | 08.04.048 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 1 | 256.7 | 256.7 | 325.24
4.2 | 08.09.00 | REDE DE ESGOTO: TUBULACOES
4.2.1 | 08.10.010 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/ GRELHA PVC CROMADA | UN | 3 | 33.78 | 101.34 | 128.4
4.2.2 | 08.09.015 | TUBO DE PVC NORMAL JUNTA ELASTICA DN 40MM INCL CONEXOES | M | 15.2 | 34.89 | 530.328 | 671.93
4.2.3 | 08.09.016 | TUBO DE PVC NORMAL JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES | M | 12 | 38.54 | 462.48 | 585.96
4.2.4 | 08.09.018 | TUBO DE PVC NORMAL JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES | M | 12 | 51.25 | 615 | 779.21
4.3 | 08.10.00 | REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS 0,00
4.3.1 | 16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 2 | 467.91 | 935.82 | 1185.68
4.4 | 08.15.00 | BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS
4.4.1 | 08.15.018 | LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTI VANDALISMO | M | 3.4 | 1221.06 | 4151.604 | 5260.08
4.4.2 | 08.15.023 | MT-04 MICTORIO COLETIVO | M | 1.7 | 1646.47 | 2798.999 | 3546.33
4.5 | 08.16.00 | LOUCAS
4.5.1 | 08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 6 | 200.04 | 1200.24 | 1520.7
4.5.2 | 08.16.046 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA | UN | 1 | 733.29 | 733.29 | 929.08
4.6 | 08.50.00 | DEMOLICOES
4.6.1 | 08.50.001 | DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS | M | 35.2 | 6.27 | 220.704 | 279.63
4.7 | 08.60.00 | RETIRADAS
4.7.1 | 08.60.005 | DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA | UN | 15 | 54.02 | 810.3 | 1026.65
4.7.2 | 08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 9 | 40.41 | 363.69 | 460.8
4.7.3 | 08.60.007 | RETIRADA DE TORNEIRAS | M | 7 | 5.25 | 36.75 | 46.56
4.8 | 08.70.00 | RECOLOCACAO - INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00
4.8.1 | 08.70.005 | DE REGISTRO E VALVULAS DE DESCARGA | UN | 15 | 109.04 | 1635.6 | 2072.31
TOTAL DA ETAPA 4.0 | [5 empty] | 18621.217 | 24265.02
5.0 | 09.00.00 | INSTALACOES ELETRICAS
5.1 | 09.07.00 | REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO
5.1.1 | 09.07.003 | FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 36 | 2.33 | 83.88 | 106.28
5.2 | 09.08.00 | PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS
5.2.1 | 09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 - ELETRODUTO PCV Ø 25MM AMARELO | UN | 3 | 99.76 | 299.28 | 379.19
5.2.2 | 09.08.046 | TOMADA 2P+T - PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETRODUTO PVC Ø25MM AMARELO | UN | 2 | 114.75 | 229.5 | 290.78
5.3 | 09.09.00 | LUMINARIAS INTERNAS
5.3.1 | 09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 7 | 148.82 | 1041.74 | 1319.88
TOTAL DA ETAPA 5.0 | [5 empty] | 1654.4 | 2096.13
6.0 | 12.00.00 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE
6.1 | 12.02.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
6.1.1 | 12.02.05 | EMBOÇO | M² | 91.2 | 27.32 | 2491.584 | 3156.84
6.1.2 | 12.02.29 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | M² | 121.26 | 63.75 | 7730.325 | 9794.32
6.2 | 12.50.00 | DEMOLICOES
6.2.1 | 12.50.02 | DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | M² | 91.2 | 13.22 | 1205.664 | 1527.58
TOTAL DA ETAPA 6.0 | [5 empty] | 11427.573 | 14478.74
7.0 | 13.00.00 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS
7.1 | 13.01.00 | LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
7.1.1 | 13.01.04 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 27.9 | 29.05 | 810.495 | 1026.9
7.1.2 | 13.01.17 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M3 | 1.11 | 23.41 | 25.9851 | 32.92
7.2 | 13.02.00 | REVESTIMENTO DE PISOS
7.2.1 | 13.02.100 | CERÂMICA ESMALTADA ANTI-DERRAPANTE ABSORÇÃO DE ÁGUA 3% A 8%, PADRÃO CRECHE | M2 | 27.9 | 51.99 | 1450.521 | 1837.81
7.3 | 13.50.00 | DEMOLICOES
7.3.1 | 13.50.001 | DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 17.86 | 204 | 3643.44 | 4616.24
7.4 | 16.02.00 | PISOS
7.4.1 | 16.02.064 | PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | M2 | 150.75 | 41.16 | 6204.87 | 7861.57
TOTAL DA ETAPA 7.0 | [5 empty] | 12135.3111 | 15375.44
8.0 | 15.00.00 | PINTURA
8.1 | 15.02.00 | FORROS / PAREDES INTERNAS
8.1.1 | 15.02.25 | TINTA LATEX STANDART | M2 | 210 | 22.85 | 4798.5 | 6079.7
8.2 | 15.03.00 | ESQUADRIAS
8.2.1 | 15.03.21 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO ( esquadrias dos banheiros ) | M2 | 24.24 | 24.32 | 589.5168 | 746.92
8.3 | 15.04.00 | EXTERNA
8.3.1 | 15.04.082 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 255 | 19.96 | 5089.8 | 6448.78
TOTAL DA ETAPA 8.0 | [5 empty] | 10477.8168 | 13275.4
9.0 | 16.00.00 | SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 | 16.06.00 | COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADOS
9.1.1 | 16.06.076 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA | M² | 3 | 345.19 | 1035.57 | 1312.07
9.2 | 16.11.00 | LIMPEZA FINAL
9.2.1 | 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M² | 27.9 | 9 | 251.1 | 318.14
9.2.2 | 02.01.021 CPOS | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | M² | 6.6 | 275.75 | 1819.95 | 2305.88
9.2.3 | 02.03.120 CPOS | Tapume móvel para fechamento de áreas, com portão | M² | 62.28 | 57.73 | 3595.4244 | 4555.4
9.2.4 | 05.07.040 CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto,argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 25.17 | 87.53 | 2203.1301 | 2791.37
TOTAL DA ETAPA 9.0 | [5 empty] | 1286.67 | 11282.86
TOTAL | [5 empty] | 67333.0058 | 95635.54
Jahu, 06 de maio de 2.019.

## Cronograma
OBRA: | EMEF COMENDADOR JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRADO | [5 empty] | FDE 01/2019 / CPOS 175
LOCAL: | RUA DOMINGOS DE CALLIS, Nº 570 - JD. NOVA JAÚ – JAÚ/SP | [5 empty] | BDI = 26,70%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS DA CONSTRUÇÃO | % | MOBILIZAÇÃO DE OBRA (15 dias) | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | TOTAL
04.00.00 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 5.335% |  | 1020.43 | 0 | 4081.72 | 0 | 5102.15
| ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS |  | 0% | 20% | 0% | 80% |  | 100%
05.00.00 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 3.602% | 0% | 344.485 | 0 | 0 | 3100.365 | 3444.85
| ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS |  | 0 | 10% | 0% |  | 90% | 100%
06.00.00 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 6.603% | 0% | 0 | 3157.475 | 3157.475 | 0 | 6314.95
| ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS |  | 0 | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
08.00.00 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 25.37% |  | 9706.008 | 9706.008 | 2426.502 | 2426.502 | 24265.02
| INSTALACOES HIDRAULICAS |  | 0 | 40% | 40% | 10% | 10% | 100%
09.00.00 | INSTALACOES ELETRICAS | 2.192% |  | 0 | 0 |  | 2096.13 | 2096.13
| INSTALACOES ELETRICAS |  | 0 | 0% | 0% |  | 100% | 100%
12.00.00 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 15.14% |  | 4343.622 | 4343.622 | 2895.748 | 2895.748 | 14478.74
| REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE |  | 0 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
13.00.00 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 16.08% |  | 6150.176 | 6150.176 | 0 | 3075.088 | 15375.44
| PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS |  | 0 | 40% | 40% |  | 20% | 100%
15.00.00 | PINTURA | 13.88% |  | 0 | 0 | 6637.7 | 6637.7 | 13275.4
| PINTURA |  | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
16.00.00 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 11.8% | 7898.002 | 0 | 0 |  | 3384.858 | 11282.86
| SERVICOS COMPLEMENTARES |  | 70% | 0% |  |  | 30% | 100%
| TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL | 100% | 7898.002 | 21564.721 | 23357.281 | 19199.145 | 23616.391 | 95635.54
Jahu, 06 de maiol de 2.019.