## orçamento
ORÇAMENTO
OBRA: LIGAÇÃO DA REDE EXISTENTE DO CONDOMÍNIO VILA REAL AO LAGO DO SILVÉRIO COM A CONSTRUÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA
CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO: 4 meses
DATA BASE: |  | JAN/2019 – SIURB (sem desoneração) / SINAPI INSUMOS JUN/2019 (sem desoneração)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QTDE. | VALOR (R$)
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
1 |  | MOVIMENTO DE TERRA
| 40400 | Escavação mecânica para fundações e valas com profundidade menor ou igual à 4,0m | m³ | 451 | 8.81 | 3973.31 | 451.107
| 40900 | Reenchimento de vala com compactação, sem fornecimento de terra | m³ | 234.65 | 10.27 | 2409.8555 | 180.552
| 41500 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0km (Considerando 30% de empolamento) | m³ | 351.65 | 8.91 | 3133.2015 | 270.555
| 46000 | Remoção de terra além do primeiro km (bota-fora ~15km) | m³xkm | 5274.75 | 1.56 | 8228.61
|  | subtotal |  |  |  | 17744.977
2 |  | ESTRUTURAS
| 52000 | Fundação de rachão | m³ |  |  | 0
| 60200 | Arrancamento e remoção de canalização ( > ø0,60m) | m |  |  | 0
| 60300 | Escoramento descontinuo de madeira para canaliz.de tubos | m² | 328 | 43.67 | 14323.76
| 60400 | Escoramento continuo de madeira para canaliz.de tubos | m² |  |  | 0 | 328.348
| 60500 | Lastro de brita e pó de pedra | m³ | 9 | 134.57 | 1211.13 | 9.2055
| 61701 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, ø1,50m TIPO PA-2 | m | 20 | 625.72 | 12514.4 | 19.75
| 61803 | Poço de visita tipo 1(2,90x2,90x2,50) | un | 2 | 6767.61 | 13535.22
| 61900 | Chaminé de poço de visita com alvenaria de 1 tijolo comum | m |  |  | 0
| 62003 | Instalação de tampão para galeria de águas pluvais - articulado, exceto fornecimento de tampão | un |  |  | 0
| 62022 | Fornecimento de tampão de ferro fundido dúctil classe mínima 400 (40T) D=600 mm - NBR 10160 não articulado - p/ gal. águas pluviais | un |  |  | 0
| 62204 | Boca de lobo dupla | un |  |  | 0
| 62205 | Boca de lobo tripla | un |  |  | 0
| 81401 | Forma, inclusive cimbramento | m² | 436 | 66.64 | 29055.04 | 435.6
| 70900 | Fornecimento e aplicação de aço CA-50 diâmetro < ou = a 1/2" | kg | 6512.4 | 9.97 | 64928.628 | 6512.4
| 71700 | Fornecimento e aplicação de concreto usinado Fck=30,00 Mpa | m³ | 81.405 | 327.64 | 26671.5342 | 81.405
| 101601 | Tapume móvel | m² |  |  | 0
| 101602 | Iluminação | m |  |  | 0
162239.7122
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
| 50100 | Arrancamento de guias, inclui carga em caminhão | m |  |  | 0
| 50300 | Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou sarjetão, inclui carga em caminhão | m² | 38 | 17.68 | 671.84 | 38
| 50400 | Demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa, inclui carga no caminhão | m² | 36 | 15.03 | 541.08
| 51300 | Base de concreto fck=15MPa para guias, sarjetas ou sarjetões | m³ |  |  | 0
| 51402 | Fornecimento e assentamento de guias tipo PMSP 100, inclusive encostamento de terra - fck=25MPa | m | 3 | 34.07 | 102.21 | 3.05
| 51902 | Construção de sarjeta ou sarjetão de concreto - fck=20MPa | m³ | 0.06 | 358.27 | 21.4962 | 0.063
| 52502 | Base de binder denso (sem transporte) | m³ | 1.8 | 785.61 | 1414.098 | 1.8
| 52600 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 36 | 4.65 | 167.4
| 52700 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 36 | 10.86 | 390.96
| 52800 | Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte) | m³ | 1.8 | 940.49 | 1692.882 | 1.8
| 54200 | Passeio de concreto fck=15MPa, inclusive preparo de caixa e lastro de brita | m³ | 2.7 | 459.64 | 1241.028 | 2.66
| 54800 | Brita graduada | m³ | 3.6 | 127.28 | 458.208
| 57801 | Carga, descarga e transporte de concreto asfáltico, até a distância média de ida e volta de 1 km | m³ | 1.8 | 10.88 | 19.584
| 57807 | Transporte de concreto asfáltico, além do primeiro km (15km) | m³xkm | 540 | 1.92 | 1036.8
| 57901 | Carga, descarga e transporte de binder, até a distância média de ida e volta de 1 km | m³ | 1.8 | 10.88 | 19.584
| 57907 | Transporte de binder além do primeiro km (15km) | m³xkm | 540 | 1.92 | 1036.8
| 58100 | Transporte de pavimento de concreto, sarjeta e sarjetão (15Km) | m²xkm |  |  | 0
| 58200 | Transporte de guias (15km) | mxkm |  |  | 0
| 140201 | Fundação de agregado reciclado, com fornecimento de agregado | m³ | 5.4 | 96.62 | 521.748 | 5.4
|  | subtotal |  |  |  | 9335.7182
4 |  | ESGOTAMENTO D'ÁGUA
| 73500 | Esgotamento d'água com bomba submersa | hpxh |  |  | 0
|  | subtotal |  |  |  | 0
|  | VALOR DOS SERVIÇOS (*I) |  |  |  | 189320.4074
5 |  | PROJETO EXECUTIVO E A.T.O.
|  | Projeto executivo (4% do valor dos serviços) | vb |  | 7572.8163 | 0
|  | A.T.O. (2% do valos dos serviços) | vb |  | 3786.4081 | 0
|  | TOTA PROJETO EXECUTIVO E A.T.O. (*II) |  |  |  | 0
4 |  | CANTEIRO DE OBRAS
| 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | mês | 4 | 495 | 1980
| 10-16-03 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,00m x 1,50m | m² | 1.5 | 175.68 | 263.52
|  | Manutenção do Canteiro de Obras (máximo 0,5% do valor dos serviços) | mês |  | 157.767 | 0
|  | Desmobilização do Canteiro de Obras (máximo 0,5% do valor dos serviços) | vb |  | 946.602 | 0
|  | TOTAL DE CANTEIRO DE OBRAS (*II) |  |  |  | 2243.52
|  | TOTAL DA OBRA |  |  |  | 191563.9274
|  | SERVIÇOS EVENTUAIS (10% DO TOTAL DA OBRA) | vb |  | 19156.3927 | 0
|  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 191563.9274
|  | PROJETO EXECUTIVO E A.T.O. (5% DO VALOR DA OBRA SEM BDI) | vb
|  | BDI SOBRE TOTAL DOS SERVIÇOS (I)(25%) (*III) | vb | 1 | 47890.9819 | 47890.9819
|  | TOTAL GERAL COM BDI (I + II + III) |  |  |  | 239454.9093
06 agosto de 2019.

## cronograma
0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: LIGAÇÃO DA REDE EXISTENTE DO CONDOMÍNIO VILA REAL AO LAGO DO SILVÉRIO COM A CONSTRUÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA
ITEM | ETAPAS DA CONSTRUÇÃO | VALOR DA ETAPA | % | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS | 9° MÊS | 10° MÊS | TOTAL/SERV.
1 | MOVIMENTO DE TERRA | 22181.2213 | 9.263% | 7763.4274 | 7763.4274 | 6654.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22181.2213
|  |  |  | 35% | 35% | 30% | [7 empty] | 100%
2 | ESTRUTURAS | 202799.6402 | 84.69% | 10139.982 | 81119.8561 | 81119.8561 | 30419.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202799.6402
|  |  |  | 5% | 40% | 40% | 15% | [6 empty] | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 11669.6478 | 4.873% | 1750.4472 | 0 | 0 | 9919.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11669.6478
|  |  |  | 15% |  |  | 85% | [6 empty] | 100%
4 | CANTEIRO DE OBRAS | 2804.4 | 1.171% | 2804.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804.4
|  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
| TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL | 239454.9092 | 100% | 22458.2566 | 88883.2835 | 87774.2225 | 40339.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239454.9092
Prazo para a execução da obra: 4 (quatro) meses. | [13 empty] | 06 agosto de 2019.