## Planilha corrigida
PLANILHA DE ORÇAMENTO
|  |  | Obra: Pavimentação do prolongamento da Av. Arminda Bernardi |  | Data base: | SINAPI – 10/2019 S/ DESON.
|  |  | Local: Residencial Bernardi |  |  | CPOS – 11/2019 177 S/ DES.
|  |  | BDI: 22,00% |  |  |  |  | 22%
Item | REF. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Unitário | Total
1.00 |  |  | Serviços Preliminares
1.01 | SINAPI | 74209/001 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m2 | 6 | 384.19 | 2305.14 | 6
1.02 | CPOS | 02.01.180 | Banheiro químico com manutenção conforme exigências da CETESB | un x mês | 3 | 562.86 | 1688.58
1.03 | CPOS | 02.02.160 | Locação de container para escritório e depósito – área de 4,60m² | un x mês | 3 | 416.8 | 1250.4
1.04 | SINAPI | 73672 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno | m2 | 1659.08 | 0.34 | 564.0872 | 1659.08
1.05 | SINAPI | 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico sem reaproveitamento | m2 | 472.5 | 10.51 | 4965.975 | 472.48
1.06 | SINAPI | 97627 | Demolição de concreto (guia e sarjeta) | m3 | 2.88 | 256.15 | 737.712 | 2.8752
1.07 | SINAPI | 72898 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante | m3 | 130 | 3.54 | 460.2 | 130.0047
1.08 | SINAPI | 97914 | Transporte com caminhão basculante | m3 x km | 1950 | 1.3 | 2535
1.09 | SINAPI | 83344 | Espalhamento de material em bota-fora | m3 | 130 | 1 | 130
1.10 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m2 | 1962 | 0.47 | 922.14
|  |  | Subtotal |  |  |  | 15559.2342
|  |  | Subtotal com BDI |  |  |  | 18982.2657
2.00 |  |  | Terraplenagem e Pavimentação
2.01 | CPOS | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m2 | 1962 | 13.83 | 27134.46
2.02 | CPOS | 54.01.210 | Base de brita graduada (20cm) | m3 | 392.4 | 142.35 | 55858.14
2.03 | SINAPI | 94268 | Guia (meio-fio) e sarjeta de concreto em trecho curvo, 45cm base (15cm base da guia + 30cm base da sarjeta) x 22cm altura | m | 444.75 | 40.79 | 18141.3525
2.04 | SINAPI | 96401 | Execução de imprimação impermeabilizante com asfalto diluído cm-30 | m2 | 1962 | 6.71 | 13165.02
2.05 | SINAPI | 96402 | Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica RR-2C | m2 | 1962 | 1.5 | 2943
2.06 | CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ – espessura do pavimento = 4cm | m3 | 78.48 | 916.62 | 71936.3376
|  |  | Subtotal |  |  |  | 189178.3101
|  |  | Subtotal com BDI |  |  |  | 230797.5383
3.00 |  |  | Passeio Público
3.01 | SINAPI | 94112 | Lastro com camada de brita (espessura 3cm), inclusive preparo de fundo | m3 | 7.4 | 170.65 | 1262.81 | 7.4031
3.02 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional (espessura 6cm) | m3 | 14.81 | 422.72 | 6260.4832 | 14.8062
|  |  | Subtotal |  |  |  | 7523.2932
|  |  | Subtotal com BDI |  |  |  | 9178.4177
|  |  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 212260.8375 | 258958.2217
|  |  | BDI (22,00 %) |  |  |  | 46697.3843
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI (22,00 %) |  |  |  | 258958.2217
Jahu, 05 de Dezembro de 2019.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: Pavimentação do prolongamento da Av. Arminda Bernardi
Local: Residencial Bernardi
Item | Descrição | Valor em R$ | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês
1.00 | Serviços Preliminares | 18982.2657 | 1º Mês: 17843.33; 2º Mês: 569.47; 3º Mês: 569.47
|  |  | 94% | 3% | 3%
2.00 | Terraplenagem e Pavimentação | 230797.5383 | 1º Mês: 69239.26; 2º Mês: 115398.77; 3º Mês: 46159.51
|  |  | 30% | 50% | 20%
3.00 | Passeio Público | 9178.4177 | 1º Mês: 0; 2º Mês: 0; 3º Mês: 9178.42
100%
258958.2217
| Total do Mês em Reais |  | 87083.83 | 115968.77 | 55908.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total do Mês em % |  | 33.63% | 44.78% | 21.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Total Acumualdo em Reais |  | 87083.83 | 203052.6 | 258961.23 | 258961.23 | 258961.23 | 258961.23 | 258961.23 | 258961.23
| Total Acumulado em % |  | 33.63% | 78.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Jahu, 05 de Dezembro de 2019. |  |  |  |  | Jahu, 05 de Dezembro de 2019.

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6 | 20.97 | 24.23
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.15 | OK!
Seguro e Garantia (*) | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | OK!
Risco | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.6 | OK!
Despesas Financeiras | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.2 | OK!
Lucro | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 7.5 | OK!
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 6.15 | OK!
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK!
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK!
ISSQN (**) | 1.5 | 3 | 5 | 2.5 | OK!
TOTAL |  |  |  | 22 | OK!
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo, considerando os custos dos serviços sem desoneração dos encargos sociais:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Desta forma, após o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orçamento os custos dos serviços com desoneração, deverá ser incluído no item taxa de tributos o percentual de 4,5% referente à contribuição previdenciária e recalculado o BDI.
Reiteramos que, por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, bem como Administração local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/ desmobilização e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composição destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS | 9.65 | 11.15 | 13.15 | 10.65
TOTAL |  |  |  | 28.1494
Jahu, 05 de Dezembro de 2019.

## Resumo do orçamento
RESUMO DO ORÇAMENTO
Obra: Pavimentação do prolongamento da Av. Arminda Bernardi
Local: Residencial Bernardi
PARTE I – PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 22%
Item | REF. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Unitário | Total
1.00 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 18982.2657
1.01 | SINAPI | 74209/001 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m2 | 6 | 384.19 | 2305.14 | 6
1.02 | CPOS | 02.01.180 | Banheiro químico com manutenção conforme exigências da CETESB | un x mês | 3 | 562.86 | 1688.58
1.03 | CPOS | 02.02.160 | Locação de container para escritório e depósito – área de 4,60m² | un x mês | 3 | 416.8 | 1250.4
1.04 | SINAPI | 73672 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno | m2 | 1659.08 | 0.34 | 564.0872 | 1659.08
1.05 | SINAPI | 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico sem reaproveitamento | m2 | 472.5 | 10.51 | 4965.975 | 472.48
1.06 | SINAPI | 97627 | Demolição de concreto (guia e sarjeta) | m3 | 2.88 | 256.15 | 737.712 | 2.8752
1.07 | SINAPI | 72898 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante | m3 | 130 | 3.54 | 460.2 | 130.0047
1.08 | SINAPI | 97914 | Transporte com caminhão basculante | m3 x km | 1950 | 1.3 | 2535
1.09 | SINAPI | 83344 | Espalhamento de material em bota-fora | m3 | 130 | 1 | 130
1.10 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m2 | 1962 | 0.47 | 922.14
|  |  | Subtotal |  |  |  | 15559.2342
|  |  | Subtotal com BDI |  |  |  | 18982.2657
2.00 |  |  | Terraplenagem e Pavimentação |  |  |  | 230797.5383
2.01 | CPOS | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m2 | 1962 | 13.83 | 27134.46
2.02 | CPOS | 54.01.210 | Base de brita graduada (20cm) | m3 | 392.4 | 142.35 | 55858.14
2.03 | SINAPI | 94268 | Guia (meio-fio) e sarjeta de concreto em trecho curvo, 45cm base (15cm base da guia + 30cm base da sarjeta) x 22cm altura | m | 444.75 | 40.79 | 18141.3525
2.04 | SINAPI | 96401 | Execução de imprimação impermeabilizante com asfalto diluído cm-30 | m2 | 1962 | 6.71 | 13165.02
2.05 | SINAPI | 96402 | Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica RR-2C | m2 | 1962 | 1.5 | 2943
2.06 | CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ – espessura do pavimento = 4cm | m3 | 78.48 | 916.62 | 71936.3376
|  |  | Subtotal |  |  |  | 189178.3101
|  |  | Subtotal com BDI |  |  |  | 230797.5383
3.00 |  |  | Passeio Público |  |  |  | 9178.4177
3.01 | SINAPI | 94112 | Lastro com camada de brita (espessura 3cm), inclusive preparo de fundo | m3 | 7.4 | 170.65 | 1262.81 | 7.4031
3.02 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional (espessura 6cm) | m3 | 14.81 | 422.72 | 6260.4832 | 14.8062
|  |  | Subtotal |  |  |  | 7523.2932
|  |  | Subtotal com BDI |  |  |  | 9178.4177
|  |  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 212260.8375 | 258958.2217
|  |  | BDI (22,00 %) |  |  |  | 46697.3843
|  |  | TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO COM BDI (22,00 %) |  |  |  | 258958.2217
PARTE II – SINALIZAÇÃO
1.00 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 6583.48
2.00 |  |  | Execução de travessia elevada e lombada |  |  |  | 7075.1
3.00 |  |  | Sinalização |  |  |  | 44901.67
4.00 | SINAPI | 94112 | Serviços Complementares |  |  |  | 7440.48
|  |  | TOTAL DA SINALIZAÇÃO COM BDI (22,00 %) |  |  |  | 66000.73
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (22,00 %) |  |  |  | 324958.9518
Jahu, 05 de Dezembro de 2019