## Planilha corrigida
PLANILHA DE ORÇAMENTO
|  |  | Obra: Pavimentação do prolongamento da Av. Lourenço Avelino |  | Data base: | SINAPI – 11/2019 S/ DESON.
|  |  | Local: Vila Arthur Simões |  |  | CPOS – 11/2019 177 S/ DES.
|  |  | BDI: 22,00% |  |  |  |  | 22%
Item | REF. | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Unitário | Total
1.00 |  |  | Serviços Preliminares
1.01 | SINAPI | 74209/001 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m2 | 6 | 384.1 | 2304.6 | 6
1.02 | CPOS | 02.01.180 | Banheiro químico com manutenção conforme exigências da CETESB | un x mês | 3 | 562.86 | 1688.58
1.03 | CPOS | 02.02.160 | Locação de container para escritório e depósito – área de 4,60m² | un x mês | 3 | 416.8 | 1250.4
1.04 | SINAPI | 73672 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno | m2 | 1345.13 | 0.34 | 457.3442 | 1659.08
1.05 | SINAPI | 97627 | Demolição de concreto (sarjeta) | m3 | 0.44 | 255.46 | 112.4024 | 0.4356
1.06 | SINAPI | 72898 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante | m3 | 104.4 | 3.53 | 368.532 | 108.4065
1.07 | SINAPI | 97914 | Transporte com caminhão basculante | m3 x km | 1566 | 1.3 | 2035.8
1.08 | SINAPI | 83344 | Espalhamento de material em bota-fora | m3 | 104.4 | 1 | 104.4
1.09 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m2 | 1345.13 | 0.47 | 632.2111
|  |  | Subtotal |  |  |  | 8954.2697
|  |  | Subtotal com BDI |  |  |  | 10924.209
2.00 |  |  | Terraplenagem e Pavimentação
2.01 | SINAPI | 96401 | Execução de imprimação impermeabilizante com asfalto diluído cm-30 | m2 | 924.16 | 6.92 | 6395.1872
2.02 | SINAPI | 96402 | Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica RR-2C | m2 | 924.16 | 1.88 | 1737.4208
2.03 | CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ – espessura do pavimento = 4cm | m3 | 36.9664 | 916.62 | 33884.1416
|  |  | Subtotal |  |  |  | 42016.7496
|  |  | Subtotal com BDI |  |  |  | 51260.4345
3.00 |  |  | Passeio Público
3.01 | SINAPI | 94112 | Lastro com camada de brita (espessura 3cm), inclusive preparo de fundo | m3 | 12.63 | 175.03 | 2210.6289 | 12.6291
3.02 | SINAPI | 94991 | Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional (espessura 6cm) | m3 | 25.26 | 413.89 | 10454.8614 | 25.2582
|  |  | Subtotal |  |  |  | 12665.4903
|  |  | Subtotal com BDI |  |  |  | 15451.8982
4.00 |  |  | Sinalização
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | Subtotal |  |  |  | 0
|  |  | Subtotal com BDI |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 63636.5096 | 77636.5417
|  |  | BDI (22,00 %) |  |  |  | 14000.0321
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI (22,00 %) |  |  |  | 77636.5417

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: Pavimentação do prolongamento da Av. Lourenço Avelino
Local: Vila Arthur Simões
Item | Descrição | Valor em R$ | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês
1.00 | Serviços Preliminares | 10924.209 | 10596.4828 | 327.7263 | [6 empty] | 10924.209
|  |  | 97% | 3%
2.00 | Terraplenagem e Pavimentação | 51260.4345 | 30756.2607 | 20504.1738 | [6 empty] | 51260.4345
|  |  | 60% | 40%
3.00 | Passeio Público | 15451.8982 | 0 | 15451.8982 | [6 empty] | 15451.8982
|  |  | 0% | 100%
4.00 | Sinalização | 0 | 0 | 0
77636.5417
| Total do Mês em Reais |  | 41352.7434 | 36283.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total do Mês em % |  | 53.26% | 46.74%
| Total Acumualdo em Reais |  | 41352.7434 | 77636.5417
| Total Acumulado em % |  | 53.26% | 100%
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6 | 20.97 | 24.23
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.15 | OK!
Seguro e Garantia (*) | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | OK!
Risco | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.6 | OK!
Despesas Financeiras | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.2 | OK!
Lucro | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 7.5 | OK!
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 6.15 | OK!
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK!
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK!
ISSQN (**) | 1.5 | 3 | 5 | 2.5 | OK!
TOTAL |  |  |  | 22 | OK!
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo, considerando os custos dos serviços sem desoneração dos encargos sociais:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Desta forma, após o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orçamento os custos dos serviços com desoneração, deverá ser incluído no item taxa de tributos o percentual de 4,5% referente à contribuição previdenciária e recalculado o BDI.
Reiteramos que, por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, bem como Administração local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/ desmobilização e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composição destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS | 9.65 | 11.15 | 13.15 | 10.65
TOTAL |  |  |  | 28.1494
0